| 附件 海宁市人民政府2023年度重大行政决策事项目录 |
| --- |
| 序号 | 事项 | 承办单位 | 承办时间 | 实施计划 |
| 1 | 海宁市航空航天产业发展规划 | 市科技局 | 2023年6月完成 | 2022年10月，确定编制单位，成立规划编制组； 2023年1月，收集并整理规划编制所需资料，组织实地调研和座谈会，对有必要的标杆区域进行调研； 2023年3月，编制形成规划初稿； 2023年5月，在市政府网站公开征求意见，开展规划专家评审和风险评估等相关工作； 2023年6月，规划进行合法性审查，提交市政府常务会议集体讨论，向社会公布。 |
| 2 | 海宁市农田灌溉发展规划 | 市水利局 | 2023年12月完成 | 2023年2月，水利和农业农村部门会同自然资源部门收集整理农田灌溉发展有关资料和成果，形成基础数据台账，并报省水利厅、农业农村厅； 2023年5月，形成规划初稿； 2023年9月，在市政府网站公开征求意见，开展规划专家论证和风险评估等相关工作； 2023年12月，规划进行合法性审查，提交市政府常务会议集体讨论后，提交省级部门，完成规划报批和印发。 |
| 3 | 修订海宁市饮用水水源保护管理办法 | 市生态海宁分局 | 2023年5月完成 | 2023年1月，完成初稿； 2023年3月，在市政府网站公开征求意见并修改完善，进行专家论证和风险评估等相关工作； 2023年4月，二次征求意见； 2023年5月，进行合法性审查，提交市政府常务会议集体讨论通过后向社会公布。 |
| 4 | 修订海宁市绿色建筑专项规划 | 市住建局 | 2023年12月完成 | 2023年3月，启动修编； 2023年5月，形成初稿； 2023年7月，完成部门征求意见稿； 2023年10月，在市政府网站公开征求意见，完成评审稿，开展专家评审和风险评估等相关工作； 2023年12月，完成报批稿，规划进行合法性审查，提交市政府常务会议集体讨论后向社会公布。 |