## 城镇污水处理厂建设及污水管网建设情况
附件1
2021年省级住房与城市建设（城镇污水处理设施建设部分）专项资金申请表
-----城镇污水处理厂建设及污水管网建设情况
（资料填报时间：2020年）
填报单位盖章：海宁市住房和城乡建设局
市县名称 | 城镇名称（服务城区项目可以不填） | 项目名称 | 省建设厅下达的年度建设计划文号 | 初步设计已批准 |  | 建设起止年月 | 施工合同签订年月 | 项目开工年月 | 2020年计划建成管网长度（公里） | 已建成（截至到8月底） |  | 投资情况 |  | 1-8月资金下达情况
|  |  |  | 批复文号 | 污水管网建设长度（公里） |  |  |  |  | 污水管网建设长度（公里） | 1-8月建成（公里） | 项目总投资（万元） | 1-8月完成投资（万元） | 中央资金（万元） | 省级资金（万元）
海宁市 | 许村镇 | 许村镇许巷片生态处理提升二期工程 |  | 2020-330481-48-03-121731 | 10.084 | 2020.07-2020.10 | 2020.07 | 2020.07 | 10 | 7.2 | 7.2 | 1218.61 | 840
海宁市 | 许村镇 | 许村镇新塘河流域污水输送管道-污水收集主管工程 |  | 2020-330481-77-03-125801 | 4.968 | 2020.07-2020.10 | 2020.07 | 2020.07 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 1168.22 | 720
海宁市 | 许村镇 | 许村镇天顺路西侧、人民大道北侧区块污水管网改建项目 |  | 海发改（2019）338号 | 5.9 | 2020.04-2020.10 | 2020.03 | 2020.04 | 5.9 | 5 | 5.9 | 1578.42 | 1578.42
海宁市 | 硖石街道 | 东苑路北延（竦秀路-康乐路） |  | 海发改〔2019〕267号 | 0.231 | 2019-2020 | 2019.12 | 2019.12 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 26 | 26
海宁市 | 硖石街道 | 康乐路北延（竦秀路-赵家漾路） |  | 海发改〔2019〕285号 | 0.777 | 2019-2020 | 2019.12 | 2019.12 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 114 | 114
海宁市 | 硖石街道 | 菊庄路（竞芳路-白公堰港） |  | 海发改〔2019〕264号 | 0.15 | 2019-2020 | 2019.11 | 2019.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 10 | 10
海宁市 | 硖石街道 | 鹃湖国际科技城科研示范基地市政道路工程 |  | 海发改【2020】46号 | 1.212 | 2019-2020 | 2020.4 | 2020.4 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 178 | 178
海宁市 | 海洲街道 | 联合路（海涛路—攀龙桥） |  | 海发改〔2019〕259号 | 0.897 | 2019-2020 | 2019.12 | 2019.12 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 231 | 231
海宁市 | 海宁市盐官度假区 | 护城河污水管网改造提升 |  | 海发改【2019】95号 | 1.625 | 201911-202007 | 201910 | 201911 | 1.625 | 1.625 | 1.2 | 344.31 | 220
海宁市 | 海昌街道 | 双凤路支路 |  | 海开发委【2018】38号 | 0.47 | 2020.04 | 2020.04 | 2020.04 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 24 | 24
海宁市 | 尖山新区 | 尖山新区杭州湾大道（襄城路－08省道）工程 |  | 海尖管〔2019〕73号 | 3.8 | 2019.12-2020.10 | 2019.11 | 2019.12 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 600 | 600
海宁市 | 尖山新区 | 尖山新区建成区污水管网改建三期 |  | 海尖管〔2019〕55 号 | 20.747 | 2019.09-202009 | 2019.09 | 2019.1 | 14.7 | 19.7 | 13.7 | 4100 | 2700
海宁市 | 马桥街道 | 新建文苑路项目 |  | 海发改投〔2017〕247号 | 2.12 | 201710-202012 | 201710 | 201710 | 0.62 | 2.12 | 0.62 | 370 | 70
海宁 | 斜桥镇 | 2019年海宁市污水干管提升工程项目 |  | 海发改投〔2019〕82号 | 15.425 | 2019.6-2020.10 | 2019.5 | 2019.6 | 4.425 | 15.425 | 4.425 | 3322 | 1422 |  | 767.2
联系人：周晓强 联系电话：87250079 上报日期： 2020年9月16日