海宁市城乡垃圾分类工作领导小组办公室文件

海分领办〔2019〕35号

2019年7月海宁市生活垃圾分类工作

检查情况通报

各镇（街道）、度假区：

为进一步推进全市各领域垃圾分类工作，市分类办7月份对全市城镇社区、行政村（社区）、规上企业、非住宅小区以及镇（街道）、度假区辖区内的党政机关国企等生活垃圾分类工作进行了现场检查，现将检查情况通报如下：

此次检查采取了自查与抽查相结合的模式，共检查了26个城镇居民小区、24个行政村（社区）、23家规上及重点企业、13家机关大楼以及64个宗教场所、沿街店铺等非住宅小区单位。目前，全市生活垃圾分类全域化覆盖率达96.6%，较上月提升了22个百分点，其中7个属地已完成全覆盖，其余5个属地覆盖率也已在90%以上，全域化推进速度全面加快。本月各地垃圾分类执法力度全面加强，本月共计立案83个、结案14个，其中硖石街道立案14个、结案6个，办案数量最多，倒逼各类主体主动正确履行垃圾分类职责。

从整体情况来看，各地对垃圾分类的重视程度以及属地部门间联动力度不断加强，长安镇（高新区）、袁花镇、海洲街道、马桥街道主要领导深入一线开展垃圾分类专项调研、督查指导。尖山新区（黄湾镇）开展“党建+垃圾分类”、“市场+垃圾分类”、“农家乐+垃圾分类”等“N+垃圾分类”主题活动，围绕中心服务大局，切实营造全域联动的良好氛围。丁桥镇海星村发动村民，利用废皮料制作皮贴画，用实际行动减少垃圾量。周王庙镇周王庙社区发动普通居民志愿者定时定点督导，“深度参与”之下，居民分类质量快速提升。各属地充分结合暑期“万名学生下社区进村落”等活动，开展形式多样的垃圾分类主题活动，垃圾分类全民参与的氛围逐渐浓厚。

同时，本次检查中也发现了较多问题，如全域化覆盖范围不够广，仍然存在个别盲区现象，例如高速公路服务区、寺庙、家宴中心等；撤桶进店不彻底，仍然存在较多沿街垃圾桶，且有脏污、破损、乱扔垃圾等问题；沿街店面、企业等普遍分类质量普遍不佳，居民区分类参与度有待提升；垃圾分类收运体系不完善等。（具体细化问题将以抄告单形式反馈各属地）

望各地接此通报后，进一步提高站位，咬定目标，疏理问题，确保整改到位；要认真分析工作形势，加强对辖区分类工作的督导，补齐短板，完善垃圾分类收运体系，扎实推进整建制镇（街道）创建工作，加快推进生活垃圾分类全域覆盖及质量提升。

附件：2019年7月海宁市生活垃圾分类评分榜（红黑榜）

海宁市城乡垃圾分类工作领导小组办公室

2019年7月30日

附件：

**2019年7月海宁市生活垃圾分类评分榜（红黑榜）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 属地 | 城镇 得分 | **单项 排名** | 农村 得分 | **单项 排名** | 规上企业得分 | **单项 排名** | 乡镇机关得分 | **单项 排名** | 公共区域得分 | **单项排名** | 小计 | 执法分 | 总分 | 排名 | 红黑榜 |
| 1 | 硖石街道 | 93.86 | **6** | 98.30 | **1** | 72.56 | **13** | 95 | **10** | 97.70 | **1** | 457.42 | 20 | 477.42 | **1** | **☆红榜** |
| 2 | 尖山新区 （黄湾镇） | 96.80 | **1** | 97.95 | **2** | 84.07 | **10** | 97 | **5** | 88.30 | **10** | 464.12 | 13 | 477.12 | **2** |
| 3 | 马桥街道 | 89.58 | **11** | 97.20 | **4** | 95.58 | **1** | 95 | **10** | 91.30 | **5** | 468.66 | 8 | 476.66 | **3** |
| 4 | 长安镇 （高新区） | 86.38 | **13** | 96.10 | **5** | 94.92 | **2** | 96 | **7** | 95.00 | **3** | 468.40 | 8 | 476.40 | **4** |  |
| 5 | 斜桥镇 | 96.65 | **3** | 97.60 | **3** | 84.88 | **8** | 95 | **10** | 91.00 | **6** | 465.13 | 8 | 473.13 | **5** |  |
| 6 | 海洲街道 | 91.35 | **10** | 86.25 | **11** | 93.50 | **4** | 99 | **2** | 97.30 | **2** | 467.40 | 5 | 472.40 | **6** |  |
| 7 | 许村镇 | 92.70 | **7** | 86.60 | **10** | 93.22 | **5** | 99.5 | **1** | 94.00 | **4** | 466.02 | 4 | 470.02 | **7** |  |
| 8 | 经开区 （海昌街道） | 91.63 | **9** | 89.10 | **9** | 79.07 | **12** | 99 | **2** | 89.70 | **7** | 448.50 | 17 | 465.50 | **8** |  |
| 9 | 丁桥镇 | 96.11 | **5** | 92.95 | **7** | 91.83 | **6** | 96 | **7** | 85.00 | **12** | 461.89 | 3 | 464.89 | **9** |  |
| 10 | 盐官镇 | 96.73 | **2** | 90.80 | **8** | 88.90 | **7** | 94 | **13** | 89.30 | **8** | 459.72 | 5 | 464.72 | **10** | **！黑榜** |
| 11 | 周王庙镇 | 92.65 | **8** | 94.30 | **6** | 80.95 | **11** | 99 | **2** | 86.70 | **11** | 453.60 | 4 | 457.60 | **11** |
| 12 | 袁花镇 | 88.55 | **12** | 86.05 | **12** | 84.55 | **9** | 97 | **5** | 89.00 | **9** | 445.15 | 8 | 453.15 | **12** |
| 13 | 度假区 | 96.48 | **4** |  |  | 94.21 | **3** | 96 | **7** | 84.50 | **13** | 371.19 | -2 | 369.19 |  |  |

注：由于盐官度假区没有农村区块，故不参与排名；本次检查中发现的标识标志问题不纳入扣分

（此页无正文）

|  |
| --- |
| 抄送：市领导朱建军、曹国良、姚敏忠、周红霞、王建坤、连永刚、汪国锋、孙群、朱海英、陈培玉。 |
| 海宁市城乡垃圾分类工作领导小组办公室 2019年7月30日印发 |