海宁市政府投资项目工程变更管理办法

（征求意见稿）

为进一步加强和规范政府投资项目变更行为，严格控制工程造价，完善变更决策程序，优化变更审批流程，提高政府投资效益，根据有关法律、法规、《中共嘉兴市委  嘉兴市人民政府关于进一步规范公共投资项目管理的意见》以及《海宁市政府投资项目管理办法》，结合本市实际，制定本办法。

本办法所称的政府投资项目，是指在海宁市内使用市、镇两级财政以一般公共预算、政府性基金预算安排的资金，采取直接投资方式、资本金注入方式进行固定资产投资建设的项目,包括新建、扩建、改建、技术改造、电子政务等项目。

一、适用范围和原则

（一）本办法所称的工程变更，是指政府投资项目在工程施工过程中发生的下列情形：

1.工程设计图纸的变更；

2.重要材料与设备的调整；

3.工程量与费用的调整；

4.施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更；

5.因法律、法规、规章调整引起的变更；

6.其他导致工程造价发生较大变动的变更。

下列行为不属于工程变更范围，不适用本办法：

1.列入项目概算范围，但尚未进行招标或未签订施工合同的项目（含设备采购）；

2.采用工程量清单招标，因工程量清单编制质量原因造成的合同价款调整；

3.暂定材料价格的签证；

4.不涉及价格调整的材料品牌变更。

（二）政府投资项目工程变更应当遵循科学、合理、经济，先批准、后变更，先设计、后施工的原则。工程变更应严格控制，除政策、技术、水文、地质等原因外一般不得发生变更,累计变更后工程造价不得超过项目批准概算投资中的建安费与预备费之和。工程变更严禁弄虚作假、肢解工程、规避审批和招投标。严禁利用工程变更增加建设内容，提高建设标准，扩大投资规模，降低质量、安全标准，延长建设工期。

（三）工程变更引起的项目总投资变化超过批准概算的，根据国家及省政府投资项目管理办法规定，除办法中认定免予追究责任的情况外，按照“先评估、后定责、再调整”的原则进行处理，投资调整按《海宁市政府投资项目管理办法》相关规定办理。

二、工程变更的分类

工程变更的分类，一般以单张联系单变更金额的大小确定。划分标准如下：

（一）单张联系单变更金额在100万元以内（指正负净额，下同）的，属于小型工程变更。

（二）单张联系单变更金额在100万元（含100万元）以上，400万元以下的，属于一般工程变更。

（三）单张联系单变更金额在400万元（含400万元）以上，属于重大工程变更。

工程变更累计金额指项目签订的所有合同价款发生调整的总额，采用正负净额方式计算，但下列情形不列入累计变更金额的计算内：

（一）某道工序未换用其他工艺，直接取消的。

（二）某项设备未换用其他同类型设备，直接取消的。

（三）对单位工程作甩项处理的。

三、工程变更的程序

（一）建立政府投资项目工程变更申报审批制度。建设单位应履行必要内部审核程序后，按本办法中附表要求，提供变更的原因及依据、变更的内容、变更的费用及其它变更相关资料。

（二）工程变更审批部门应在申报材料齐全的条件下，三个工作日内对工程变更进行审批，提出审查意见。

（三）不同类型的工程变更审批流程如下：

1.属于小型工程变更的经项目设计单位、监理单位、全过程造价咨询单位书面签字确认，由建设单位领导班子集体讨论决定并签署意见，附相关资料报其行业主管部门审批。

2.属于一般工程变更的由建设单位集体研究提出初步意见，报行业主管部门审核并提出处理意见，经市发改局、财政局复核（必要时市发改局、财政局可组织审计、建设、监察等相关部门召开联合审查会议）后提交分管副市长、常务副市长审定。

3.属于重大工程变更的由建设单位集体研究提出初步意见，报行业主管部门审核并提出处理意见，经市发改局、财政局复核（必要时市发改局、财政局可组织审计、建设、监察等相关部门召开联合审查会议）后提交分管副市长、常务副市长审签同意后提交市长审定，必要时可召开市政府专题会议研究。

（四）对属于以下特殊情形的工程变更，建设单位在符合有关规定的情况下可视紧急程度允许施工单位先行施工，在施工过程中记录可以完整反映工程量的影像资料，并在施工开展后的十个工作日内补办工程变更审批手续：

1.项目施工过程中，遇暗河、暗沟、流沙、软基等不可预见且急需处理的情形，以及地震、台风等自然灾害原因，如不及时进行工程变更将会危及人身安全、工程安全或造成重大损失的情况。

2.在结构施工过程中，发生配筋、断面形状变更等情形，如不连续施工将影响施工质量的情况。

四、职责与分工

（一）建设单位工作职责

建设单位为政府投资项目管理的第一责任人和建成后的所有人，应按项目法人负责制要求，负责对项目工程变更进行有效控制、管理、认定、内审及报批工作，负责督促工程变更批准意见的落实，负责各类工程变更资料的台账整理和管理工作。

（二）参建单位工作职责

代建单位应根据委托代建合同约定，负责对代建项目工程变更进行前期准备工作。

勘察、设计单位负责各类工程变更的勘察、设计相关服务工作，具体参与各类工程变更审核，提出技术性意见，并负责提供工程变更所涉及的技术性支撑材料和文件依据。

施工单位根据工程变更批复意见和项目实施要求，及时编制工程变更的实施方案及工程变更费用预算，负责工程变更的具体实施工作。

监理单位按合同约定权限负责工程变更的监理工作。负责审核工程变更资料的真实性和完整性，对工程变更方案及费用提出审核意见，并对工程变更的实施进行监理。

全过程造价咨询单位按合同约定权限负责制定造价控制的实施流程，对工程变更费用预算进行审核，并出具工程变更审核报告，确定造价控制目标。

（三）政府相关主管部门的职责

市发展和改革局负责对工程变更的必要性、规模和内容进行审查。

市财政局负责对工程变更投资预算资金监管。

市教育局、市住建局、市交通运输局、市水利局、市卫生健康局等行业主管部门负责各自行业内工程变更的指导、监督、检查工作，并对工程变更的必要性和合理性进行审查，对工程变更方案的可行性和科学性做好技术指导，对工程变更审批后的实施情况做好监督检查。

市审计局依法依规加强工程变更的审计监督。

五、工程变更的责任

对于建设单位违反本办法，工程变更未经审查、审查手续不到位或先实施后报审的工程变更，在办理工程款支付和工程价款结算时，其变更引起的相关费用财政、审计部门将不予认可，概算审批部门不予调整概算。对由此造成的投资失控、工程价款结算纠纷、工期延误等不良后果，将依法依纪追究建设单位及相关责任人责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

建设单位与代建、勘察、设计、监理、施工、设备供应商等单位签订合同时，应在招标（采购）文件及合同条款中，明确工程变更的程序和管理按本办法执行，凡不符合本办法要求的变更均为无效变更。

建设单位与代建、勘察、设计、监理、清单及招标控制价编制等单位签订委托咨询服务合同时，应在合同条款中明确责任追究办法，根据合同约定扣减责任单位的费用及追究相应法律责任。

六、其他说明

（一）本办法自2022年？？月？？日起施行。《海宁市政府投资项目工程变更管理暂行办法》（海政办发〔2007〕221号）及其相关补充通知同时废止。

（二）中央、省、市已有行业专项变更管理办法的，按相关办法办理。未予明确的可参照本办法执行。

（三）原扩权下放审批项目仍由原下放审批部门负责工程变更审批。

（四）国有企业、社会事业单位使用一般公共预算、政府性基金预算以外的资金进行的公共投资项目建设，应根据本办法，制定相应操作管理办法，并报市发改局和市财政局备案。

（五）本办法由海宁市发展和改革局、财政局负责解释。

附件1：

海宁市政府投资项目工程变更汇总清册

| 项目名称 |  | 建设单位（盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初设批复建安费 （万元） |  | 初设批复预备费 （万元） |  |
| 变更单编号 | 合同名称 | 合同编号 | 变更部位 | 变更估算金额 （万元） | 项目累计变更金额 （万元） | 备注 |

注：表式一式五份，审批后监理单位、建设单位、行业主管部门、发改局、财政局各一份。

附件2-1

小型工程变更审批单

年      月      日            编    号：

| 项目名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同名称 |  | 合同编号 |  |
| 原设计图名称 |  | 图 号 |  |
| 变更原因及内容： |
| 变更估算金额(万元) |  | 合同金额(万元) |  |
| 设计单位意见 (盖章) | 负责人： 年 月 日 | 代建单位意见 （盖章） | 负责人： 年 月 日 |
| 监理单位意见 (盖章) | 负责人： 年 月 日 | 造价咨询单位意见（盖章） | 负责人： 年 月 日 |
| 建设单位意见 (盖章) | 项目负责人： 年 月 日 | 单位负责人： 年 月 日 |
| 行业主管部门意见(盖章) | 负责人： 年 月 日 |

附件2-2

一般工程变更审批单

年      月      日            编    号：

| 项目名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同名称 |  | 合同编号 |  |
| 原设计图名称 |  | 图 号 |  |
| 变更原因及内容： |
| 变更估算金额(万元) |  | 合同金额(万元) |  |
| 设计单位意见 (盖章) | 负责人： 年 月 日 | 代建单位意见 （盖章） | 负责人： 年 月 日 |
| 监理单位意见 (盖章) | 负责人： 年 月 日 | 造价咨询单位意见（盖章） | 负责人： 年 月 日 |
| 建设单位意见 (盖章) | 负责人： 年 月 日 | 行业主管部门 意见(盖章) | 负责人： 年 月 日 |
| 市发改局 意见(盖章) | 负责人： 年 月 日 | 市财政局 意见(盖章) | 负责人： 年 月 日 |
| 分管副市长意见 | 年 月 日 |
| 常务副市长意见 | 年 月 日 |

附件2-3

重大工程变更审批单

年      月      日            编    号：

| 项目名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同名称 |  | 合同编号 |  |
| 原设计图名称 |  | 图 号 |  |
| 变更原因及内容： |
| 变更估算金额(万元) |  | 合同金额(万元) |  |
| 设计单位意见 (盖章) | 设计负责人： 年 月 日 | 代建单位意见 （盖章） | 负责人： 年 月 日 |
| 监理单位意见 (盖章) | 负责人： 年 月 日 | 造价咨询单位意见（盖章） | 负责人： 年 月 日 |
| 建设单位意见 (盖章) | 负责人： 年 月 日 | 行业主管部门 意见(盖章) | 负责人： 年 月 日 |
| 市发改局 意见(盖章) | 负责人： 年 月 日 | 市财政局 意见(盖章) | 负责人： 年 月 日 |
| 分管副市长意见 | 年 月 日 |
| 常务副市长意见 | 年 月 日 |
| 市长意见 | 年 月 日 |

附件3

工程变更数量计算表

| 变更部位 |  | 审批单编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算草图： |
| 计算式： 计算人： 日期： |
| 设计单位意见 | 审核人： 年 月 日 |
| 监理单位意见 | 审核人： 年 月 日 |
| 全过程造价咨询 单位意见 | 审核人： 年 月 日 |
| 建设单位意见 | 审核人： 年 月 日 |
| 行业主管部门意见 | 审核人： 年 月 日 |

附件4

工程变更费用计算表

| 变更部位 |  | 审批单编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 项目名称 | 变更情况 |
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 变更合价增(+)、减(-) |
| 设计单位意见 | 审核人： 年 月 日 |
| 监理单位意见 | 审核人： 年 月 日 |
| 全过程造价咨询 单位意见 | 审核人： 年 月 日 |
| 建设单位意见 | 审核人： 年 月 日 |
| 行业主管部门意见 | 审核人： 年 月 日 |