目 录

第一章 工程部技术管理制度	1

1.技术管理的目的	1

2.技术管理主要工作内容	1

3.技术部门工作职责	1

4.工作程序	2

第二章 工程测量管理制度	4

1.总则	4

2.组织机构及职责	4

3.测量工作基本要求	5

4.交接桩和复测	6

5.施工控制测量	7

6.施工放样	7

7.误差/粗差的报告与处理	8

8.附则	8

第三章 施工图审核管理制度	9

1.总则	9

2.机构和职责	9

3.内容、程序、时间	10

4.审批、归档、考核	12

5.附则	12

第四章 施工调查管理制度	13

1.总则	13

2.机构和职责	13

3.内容、程序、时间	13

第五章《实施性施工组织设计》和施工方案编制管理制度	17

1.总则	17

2.组织机构与职责管理	17

3.编制内容、依据及原则	18

4.审批、存档、考核	20

5.附 则	21

第六章 施工图交接及现场核对管理制度	22

1.总则	22

2.机构和职责	22

3.施工图交接程序要求	22

4.施工图现场核对条件、工作程序及要求	23

5.附则	24

第七章 开工报告的审批管理制度	25

1.总 则	25

2.组织机构及职责	25

3.填报程序、填写要求	25

4.开工报告审批要求	27

5.其他	27

第八章 工程变更设计管理制度	28

1.总则	28

2.机构和职责	28

3.内容、程序、时间	29

4.审批、存档、考核	30

5.附则	31

第九章 施工技术交底管理制度	32

1.总则	32

2.机构、 职责	32

3.内容、程序、时间	33

4.审批、存档	33

5.附则	34

第十章 作业指导书及施工作业要点卡片编制管理制度	35

1.总则	35

2.机构和职责	35

3.内容、程序、时间	35

4.审批、存档、考核	38

5.附则	38

第十一章 施工工艺（细则）设计、试验制度	39

1.总则	39

2.机构和职责	39

3.内容、程序、时间	39

4.审批、存档	40

5.附则	40

第十二章 工程施工日志填写管理制度	41

1.总则	41

2.机构和职责	41

3.内容、程序、时间	41

4.审批、存档、考核	43

5.附则	43

第十三章 工程调度工作管理制度	44

1.总则	44

2.组织机构和职责	44

3.调度工作内容、程序、考核	44

4.审批、存档、考核	46

5.附则	46

第十四章 基础技术资料管理制度	48

1.总则	48

2.资料的内容及管理	48

3.附则	53

第十五章 施工技术总结管理制度	54

1.施工现场管理目的	54

2.施工技术总结的分类	54

3.施工技术总结的内容组成及编写要求	54

4.审阅呈报	57

5.编写要求	57

6.施工技术总结管理	57

7.施工技术总结类别的确定	58

8.附则	58

第十六章 施工现场管理制度	59

1.施工现场管理目的	59

2.文明施工	59

3.施工现场环境保护	61

4.施工现场安全防护	61

5.附则	61

第十七章 技术资料签字制度	62

1.技术资料签字制度的目的	62

2.技术资料签字主要内容	62

3.工作程序	62

4.附则	63

第十八章 技术资料保管制度	64

1.技术资料保管制度的目的	64

2.技术资料保管主要内容	64

3.工作程序	64

4.附则	66

第十九章 技术工作交接制度	67

1.技术工作交接制度的目的	67

2.技术工作交接制度主要内容	67

3.工作程序	67

4.附则	67

第二十章 测量复核制度	68

1.测量复核制度的目的	68

2.测量复核制度制度主要内容	68

3.工作程序	68

4.附则	69

第二十一章 重大问题请示报告制度	70

1.重大问题请示报告制度的目的	70

2.重大问题请示报告制度主要内容	70

3.工作程序	70

4.附则	70

第二十二章 技术数据复核及检算制度	71

1.技术数据复核及检算制度的目的	71

2.技术数据复核及检算制度主要内容	71

3.工作程序	71

4.附则	71

# 第一章 工程部技术管理制度

## 1.技术管理的目的

为了更好的贯彻执行业主、监理、设计、总包部等有关项目技术管理的精神和要求，加强项目管理和现场施工技术管理，明确各项技术工作程序，使项目施工技术管理工作规范化、标准化、制度化，并在实际工作中更具有操作性，确保中铁十局集团有限公司杭海城际铁路工程第三标段项目部（以下简称项目部）施工技术管理顺畅，特制定本管理程序。

## 2.技术管理主要工作内容

技术管理的主要包括：工程测量、施工图及设计文件审核、施工调查、施工组织设计和方案、施工图交接及现场核对、开工报告、变更设计、施工技术交底、作业指导书编制、施工工艺（细则）设计、试验、工程日志、工程调度、基础技术资料、施工技术总结、施工现场管理等。

## 3.技术部门工作职责

3.1 开工前参加本项目的施工调查，负责编制项目施工调查报告。

3.2 审核项目设计文件、计算工程数量；配合编制材料、设备计划和实施性施工组织设计。

3.3 组织交接桩和施工复测，编写交接桩和施工复测报告，并报设计、监理、业主单位。

3.4 编制项目部综合技术交底；向有关业务部门、架子队、施工班组进行综合技术交底。

3.5编制管段内单位工程实施性施工组织设计及单位工程施工方案；办理单位工程开工/复工报告。

3.6 施工过程中负责施工技术管理，落实各项技术标准、规范、规程；对不合格品进行有效控制，采取纠正和预防措施，保证工程质量。

3.7 组织编制特殊工序作业指导书，负责作业指导书、临时设施方案的设计审核及上报审批工作。

3.8 指导各架子队做好技术基础知识培训，制定具体的环境保护、职业健康安全、防洪、防寒措施。

3.9 编制控制测量和沉降观测方案，指导各架子队施工过程控制测量、竣工测量及沉降观测等工作。

3.10 负责组织各架子队进行变更设计申请，办理设计变更手续。

3.11 负责新技术、新工艺、新材料的开发和应用，对环境影响和安全技术论证；组织开展科研攻关活动，负责项目管理创新成果的总结、申报和推广。

3.12做好技术资料的收集、整理和归档工作；组织进行竣工文件的编制、归档工作，组织编写工程总结和工法。

3.13 编制重大安全隐患事故应急预案，建立突发事件应急处理机制，组织突发事件处理工作。

3.14 积极配合项目部各业务部门工作。

3.15 完成上级交办的其他工作。

## 4.工作程序

4.1呈报监理总站、业主的技术文件，均抄送总包部工程部。如重难点单位工程实施性施工组织设计、开工报告，施工方案，工程延期报审、工程竣工报验等。

4.2负责组织编制单位工程重点控制工程和重点工程的开工报告和施工组织设计，并上报公司评审，评审通过后上报监理站审批，监理站批准后派专人报业主工程管理部。

4.3编制一般单位工程的开工报告、施工组织设计并报公司审批，合格后报专业监理工程师审核，审核后报监理站审批，批准后报经理部工程部一份备案。

4.4所有进场施工机械、设备；进场材料、构配件；进场人员报验单以及施工控制测量、施工放样测量等报验均依照监理单位规定或要求报监理分站或总站审批。用于主体的所有材料进场、构配件、成品、半成口品等均需根据进场时间，检验情况及时分批报验。

4.5进场原材料报验单由工地试验室负责上报驻地监理签认。

4.6负责报验所有、分项、分部工程检验批。报验先由技术、质检人员验收合格，并签认后，再报驻地监理工程师。

4.7所有Ⅰ类、Ⅱ类设计变更，均按照业主单位变更设计管理制度执行，设计变更按管理制度要求提出变更设计建议书，编号由工程部统一管理，如需详细资料，按要求提供，上报前必须先经有关人员审核同意，并经分站监理或现场专业监理工程师审核签认后再上报监理总站；所有资料上报前必须先经技术负责人审核后签字、盖章，然后上报分站监理或现场专业监理工程师签认，最后报监理总站及相关单位。

4.8负责组织实施单位工程控制测量，并进行报验；施工过程中，严格按项目部测量管理制度制度执行。

# 第二章 工程测量管理制度

## 1.总则

1.1为规范项目部测量工作，明确各方职责，保证测量工作满足施工要求，确保建筑物位置和几何尺寸无误，特制定本管理制度。

1.2 工程测量工作要认真执行国家的法律、法规，行业的标准、规范以及有关设计方案。

## 2.组织机构及职责

2.1 组织机构

项目部设测量专职负责人一名；

项目部成立测量队，测量队设测量队长一名，测量人员一名。

2.2测量队职责：

2.2.1负责施工测量的日常管理工作；负责精密网控制点的保护工作；

2.2.2按相关测量标准、规范及设计单位提出的精度标准要求，负责施工过程中各阶段的测量放样工作；

2.2.3负责施工过程中，对工程关键部位进行施工放样、定位测量、重要桩点护桩测量、工序间检查复核测量、施工中间对贯通复测成果进行复核测量以及、收方测量、制梁台座沉降观测等工作，并做好测量记录及资料整理工作。

2.2.4负责按照相关规定正确使用精密测量成果；

2.2.5负责精密控制网测量、重要控制测量的测量方案编制及上报工作。

2.2.6配合和接受监理单位的监督管理，按监理要求提报相关测量资料；

2.2.7按要求进行竣工测量。

2.2.8负责开工前及施工过程中的一般测量、施工放样工作；

2.2.9负责项目部所有控制点的保护工作；

2.2.10负责项目部所有测量仪器的保养、维护工作；

2.2.11配合监理测量队等进行精密控制网、重要控制测量及竣工测量。

## 3.测量工作基本要求

3.1工程测量的基本内容：

3.1.1临建工程、箱梁主体工程施工测量；

3.1.2制梁台座、存梁台座等沉降观测测量；

3.1.3配合监理测量队竣工测量。

3.2测量依据

3.2.1经批准采用的有关技术标准、设计文件和精密测量成果；

3.2.2《高速铁路工程测量规范》（TB10601-2009/TD.151133088 ）；

3.2.3《高速铁路工程测量规范》条文说明（TB10601-2009/TD.151133203）；

3.2.4《高速铁路精测控制网及无砟轨道板精调测量技术》（TD.9787113134334）；

3.2.5《铁路工程卫星定位测量规范》（TB10054—2010）；

3.2.6《铁路工程测量规范》（TB10101-2009）；

3.3各项测量工作均需按照铁道部现行标准、规范，在杭海城际铁路勘测设计控制网的基础上组织实施。

3.4所有施工放样测量都必须进行换手测量。对工程项目的关键测量科目必须实行彻底换手测量，一般测量科目实行同级换手测量。彻底换手测量须更换测量人员、仪器及计算资料；同级换手测量须更换测量和计算人员。

3.5项目部设定专人负责测量工作；

3.6测量负责人负责组织和实施各项测量工作，及时处理测量过程中出现的问题，负责人必须责任心强、专业水平高，有丰富的测量经验；

3.7测量负责人和成员应保持相对稳定，以保证工作持续有效；

3.8测量人员必须熟悉国家或行业的有关测量规范、施工规范、施工图纸，熟悉工程设计，了解施工意图，做到对测量任务心中有数；

3.9测量人员必须熟悉测量仪器的性能和操作规程，熟练操作测量仪器，避免因操作不当对测量仪器造成损害或使测量结果产生错误。

3.10测量使用的仪器精度指标必须满足相应技术标准、管理制度的要求；

3.11测量仪器必须按计量法规的要求进行定期送检。超过检定周期或精度达不到要求的禁止使用。

3.12每台测量仪器和每件测量工具都必须指定专人负责保管，所有测量器具的使用、维修、保养、送检、停用及报废等要有详细记录档案；

3.13建立测量仪器台账和使用档案；

3.14测量仪器必须由经培训并能熟练操作的人员使用，未经培训的人员不得擅自动用精密测量仪器。

## 4.交接桩和复测

4.1项目部测量队会同建设、设计、监理单位交桩小组共同进行。与设计单位现场移交的控制点包括CPI、CPII平面控制点、二等精密水准点。

4.2交接桩由设计或建设单位按图表所列桩橛位置，现场逐一查看、点交，同时做好记录并经双方签认。桩橛记录应详细注明缺桩、桩橛损坏情况、存在问题及处理意见。

4.3现场控制点交接完后进行测量资料的交接，包括：CPI、CPII平面控制点坐标及标志；水准点高程成果及标志；中线逐桩坐标；曲线要素表；断链表。交接桩完毕形成交接桩纪要，各方签字后各方保存一份。

4.4必须对控制点妥善保护，所有测量控制点未经工程技术负责人同意不得毁弃。

4.5复测结果在《客运专线铁路有碴轨道工程测量暂行规定》及相关标准允许的范围内时，采用设计成果进行施工；超出允许范围时，及时向监理单位报告，联系设计单位解决，否则不得作为施工依据。

4.6施工复测时，应向相邻区段至少延伸测量两个平面控制点和一个水准点，确保交界段中线、高程搭接正确；

4.7复测工作结束后及时编制完整的《复测报告》，报监理工程师复查。

## 5.施工控制测量

5.1精密测量项目的测量，如CPⅡ加密测量、水准点加密测量、CPⅢ控制点测量，必须按照相关技术要求编制测量技术方案，技术方案须报项目部审批，需监理单位审批的技术方案和测量成果及时报监理单位审批。

5.2已批准的精测技术方案不得随意修改，确须修改时应陈述充分的理由并报总工同意，经监理单位审批需报监理单位审批；

5.3精密测量项目的测量必须严格按照经过审批的测量技术方案进行施测；

5.4进行施工控制测量时，应及时通知监理工程师，在监理单位的监理下实施控制测量。

## 6.施工放样

6.1项目部在临建、下部结构、箱梁主体等工程施工前，应按设计图对桩位、制梁台座、存梁台座等进行施工放线，测量精度需符合相关标准、规范的要求。

6.2对设计文件中要求和标准规定需进行变形测量的工程，测量队要按要求进行变形测量。质量控制要点如下：

6.2.1变形测量前应编制测量方案和测量计划并报项目部审核后再上报监理单位批准；

6.2.2每个变形测量工点至少需要设置3个基准点，工作基点要选在稳固可靠便于观测的位置；变形观测点应设在变形体上能反映变形特征的位置；

6.2.3变形测量的观测周期应根据建筑物、构筑物的特征、变形速率、工程条件、观测精度要求和相关规定综合考虑。

6.3 组织实施竣工测量，并上报监理单位。

6.4每次测量放样前必须对所使用的控制点进行常规复核，平面控制点复核控制点之间的夹角和距离；水准点复核相邻水准点间的高差，确认资料、桩点无误后方可进行放样。复核发现控制点位移或下沉时应及时修正控制点坐标或高程并将修正结果报监理单位批准。

## 7.误差/粗差的报告与处理

7.1误差的报告制度和处置程序及制度：

7.1.1应定期对施工控制点进行复核，将复核结果上报监理单位。

7.2.2当误差在相关标准、规范和设计文件规定的范围内时，由监理审核，按规定处置。

7.2粗差的报告制度和处置程序及制度：

7.2.1施工过程出现粗差时，及时报告业主单位和监理单位，由监理单位主持调查原因，其他相关单位积极配合；

7.2.2发现粗差时使用其测量成果的工程必须立即停工，未查明原因不得继续施工；

7.3.3当粗差调查有争议时，应委托具有相应资历的第三方进行核查。

## 8.附则

8.1在精密测量工作中，除执行本管理规定外，尚应符合国家现行的有关规范、规程、规定及各单位ISO9000程序文件。

8.2本管理制度由工程部负责解释，自发布之日起执行。

# 第三章 施工图审核管理制度

## 1.总则

1.1为了规范设计文件审查、图纸会审程序，加强施工图审核管理，进一步完善、优化设计，确保工程质量、强化使用功能，全面提升本分部施工技术管理水平，最大限度地纠正和避免因施工图差、错、漏以及施工设计与现场实际不一致，工点设置不合理等，给工程施工带来损失、乃至造成工程质量隐患，特制定本制度。

1.2施工图审核是按照施工图纸、技术标准等组织施工的必须程序。

1.3施工图审核是对建设单位提供的设计图纸和文件进行阅读、分析、研究，熟悉设计内容，了解设计意图，将存在的问题消除在施工之前。并结合现场施工调查提出完善设计、变更设计的建议。同时为比选施工方案，优化施工组织设计创造条件。

## 2.机构和职责

2.1施工图审核工作实行分工负责、相互协作的管理体制。审核工作项目总工程师负责组织实施，收到设计设计文件、图纸以后，由项目总工程师制定审核计划，组织相关技术人员进行，并明确审核目的、方法、内容和重点、审核任务的分工。项目部工程部，负责设计图纸等的具体审核任务。

2.2项目部成立施工图会审领导小组。

其主要职责是：

2.2.1组织施工图审核工作，按照国家、行业有关施工图审核的标准组织施工图审核；

2.2.2解决施工图审核过程中存在的重大问题；

2.3施工图审核工作由工程部归口管理。

工程部主要职责是：成立施工图审核小组，制定项目部施工图审核工作计划；按照工作计划按期完成项目部施工图审核工作；将项目部施工图会审结果上报项目部总工程部，予以协调解决。

总工程师职责是：负责将汇总的问题及意见统一报至监理、设计单位与建设单位予以确认，并积极联系以尽快处理回复意见。在问题为获得明确回复前，相关设计文件不得交付使用。

## 3.内容、程序、时间

3.1施工图审核的依据

3.1.1国家和铁道部有关法律、法规、规章、规定；

3.1.2国家和铁道部有关标准和规范性文件；

3.1.3工程建设强制性标准。

3.1.4业主单位、监理单位、设计单位、项目部相关规定及参考图、定通用图和相关设计文件等。

3.2设计文件审查主要包括学习阶段、初步审查和综合审查三个步骤。

3.2.1学习阶段：各级技术人员在施工前必须认真学习、熟悉设计文件，了解设计意图、设计标准和规定，明确技术标准和施工工艺流程等有关技术问题。

3.2.2初步审查：在学习、熟悉设计文件的基础上，认真核对设计文件的详细情况。

3.2.3在初步审查的基础上进行综合审查，主要是核对各建筑物之间、各施工区段之间、各专业之间等相互关系，消除误差，进行协调配合等工作。

3.3施工图审核的内容

3.3.1设计总说明书、专业说明书：阅读掌握了解建设项目的技术条件、设计标准及上级主管部门的审核意见原则。目的：审查设计对工程施工条件的要求，进行施工的可行性审核；审查设计图纸是否完整，是否与图纸目录相符；审查工程材料、设备的规格、型号、数量；审查设计水文、地质是否与实际相符；审查特殊设计施工方案的可行性；建筑、结构、设备之间有无矛盾，设计说明是否齐全、明确；设计图中所提出的质量标准、技术要求与现行规范是否存在矛盾。

3.3.2相关标准图：设计文件中注明采用的标准图、通用图、参考图及相关规范与设计文件对照阅读。审查设计图标示的混凝土等结构材料类型、等级与标准设计图；审查设计图中所使用的规程、规范、标准图册的有效性，与定型图、通用图、参考图是否配套；各种预留孔洞、预埋件的布置情况。

3.3.3平面图：各部坐标(里程)、直曲线要素是否符合技术规范和采用的技术条件。审核设计征用土地界限及拆迁、补偿数量与实际是否相符；审核设计图与环境保护是否产生矛盾等。

3.3.4纵断面、横断面图是否符合设计规范和技术条件，设计标高与建筑物、与水位之间的关系，审查各种设计工程平面坐标、结构尺寸是否清楚、齐全、正确，各种建筑物设计标高与立面结构物尺寸是否相符，与纵断面设计坡度是否一致；审核各部断面尺寸、挡护墙、桥梁等建筑物之间的关系。

3.3.5征地拆迁图设计地界及拆迁范围与纵横断面对照拆迁工程范围及数量。

3.3.6排水系统图：与横断面图对照，排水沟设置是否合理；排水是否流畅。

3.3.7设计要求的施工方法、工艺，采用的新技术、新方法、新材料是否成熟、可靠；是否需要试验研究；施工方法是否恰当；与企业员工素质是否相适应。

3.3.8 桥梁、挡护结构、车站等设计图：审核总体布局；结构类型与地形、地质、水文等条件的符合性；结构尺寸及所用材料的合理性；基础类型的合理性；设计参数是否齐全、合理；是否满足抗震、防洪要求；影响建筑物的防护方案，审核是否正确有效，是否可以优化。

3.3.9 给排水及四电工程设计图：审核各种管线位置关系；布置是否合理；是否存在平面交叉；是否与既有设备兼容。

3.3.10工程数量审核：对所有设计图进行全面复核，汇总工程数量与设计提供的数量进行对比。

## 4.审批、归档、考核

4.1 施工图审核的要求和归档

4.1.1设计文件审核要及时、全面、细致，将问题一次提出集中解决。

4.1.2设计文件审核应先整体后局部，先原则后细节，先分专业后衔接。各级技术负责人注重界面管理，处理好各专业衔接。

4.1.3设计审核应做好审核记录。

4.1.4工程部要建立施工图审核台帐。

4.1.5列入项目部重、难点工程项目的，施工图审核记录应上报项目部备案。

## 5.附则

本制度由项目部工程部负责解释，自发布之日起执行。

# 第四章 施工调查管理制度

## 1.总则

工程开工前必须组织相关人员特别是工程、物资部门人员详细进行施工调查。施工调查的主要目的是核对设计文件，掌握施工条件，了解施工资源，为编制实施性施工组织设计、制定重难点工程施工方案、合理部署施工资源、科学组织施工提供最基础的资料。

## 2.机构和职责

项目部施工调查由项目经理或总工程师，分别组织有关业务部门参加，最终形成施工调查报告，并纳入实施性施工组织及施工方案中。

## 3.内容、程序、时间

3.1自然条件调查

3.1.1地质情况调查，当地环境保护的要求，确定不良地质分布以及对工程的影响。

3.1.2跨越河流的最高洪水位、最低水位、常年水位及相应水位的流速，河流洪水期和枯水期等。

3.1.3桥梁附近地形地貌、河床地质构造、地下水位等，

3.1.4当地有无地区性的病疫和卫生防疫状况、风俗习惯以及施工队伍应注意的事项等。

3.1.5可供利用的荒地、需要占用的耕地和拆迁的建筑物、施工期内对当地水利排灌和交通设施的影响。分类统计占地面积及拆迁量。

3.2技术经济调查

3.2.1当地劳力、物资供应、通信、交通运输、水源和电源等供应能力、砂石料源、可供利用的房屋数量、生活物资等供应情况。确定供电、电力线路布设方案，变电站设置位置。

3.2.2修建各项临时工程、施工机械运输组装场地、施工防排水措施的资料。

3.2.3桥梁所在的位置、地形、交通运输及跨线工程情况，并拟定架梁的可行性施工方案（现场桥位制梁或预制后架设）。

3.2.4采用现场预制箱梁时应调查地基承载力、排水条件等。

3.2.5采用桥梁预制和运架施工方案时，尚应调查以下内容：

1）施工便道、路基、桥梁墩台等有关运架梁的施工情况及施工资料。

2）对运梁车及组装后的架桥机运行地段的高压线、通讯线、广播线、立交桥、隧道、渡槽及一切影响架桥机走行净空和工作净空的障碍物进行调查测量，提出解决制度并要求在运架梁前完成整治工作。

3）特殊困难架梁地段的地形、各桥电力供应情况及道路运输情况。

4）材料及梁运输路径和架桥机架设顺序。

3.3施工调查前，应与当地有关部门联系。施工调查时，应携带必要的文件、图纸及重点工程的设计资料等，采用现场勘察和沿线走访，实地测量、对照图纸核对等。

4.审批、存档、考核

4.1现场调查工作完毕，应编写施工调查报告。其内容为：

4.1.1工程概况：如线路的经由；工程地质、水文地质情况；工程分布; 桥梁、车站重点工程情况；施工的特点和难易程度，重点、难点工程采用的施工方案和措施；主要工程数量等。

4.1.2概略地说明交通运输情况，主要运输道路方案选择。新建或扩建的运输道路（包括引入线）的工程数量，需要新建的施工便道、便桥方案和工程数量。

4.1.3主要工程材料供应方案，结合料源，考虑外来料如何进入施工工点，列表说明产地、产量、质量、及运输方法、缺料地段解决措施。说明生活物资供应的安排意见。

4.1.4说明沿线电源工程及生活用水水源情况，并缺水地段应采取的措施和施工供电、施工通信设施布设方案。

4.1.5重点、难点工程以及控制工程的施工条件，施工方法及措施意见。

4.1.6施工驻地布置和施工队伍的驻地布署方案。

提出以下施工方案：

①施工任务段落划分，队伍驻地、大型临时工程的布置。

②施工道路的布局。

③施工供水、供电网络和工地发变电站的设置。

④砂石料场选定和场地布置、运输方法及供应范围。

⑤主要材料供应基地的位置和规模。

⑥重点桥梁工点施工方法及措施。

⑦施工机具设备和利用地方机械设备的意见。

⑧影响施工的障碍物的拆迁方案。

⑨对现有施工便道的改扩建方案。箱梁运输路径。

⑩施工调查过程中发现的主要问题和优化设计的意见。

4.2技术准备

4.2.1根据施工调查及施工组织安排，在工程正式开工前应做到“四通一平”，即运输道路、通信、电力线路、供水管道贯通，场地平整。

4.2.2在施工前对设计文件审查及现场核对完成，对设计存在的问题已提请监理和设计单位解决，同时根据施工图核对需补充的测量资料完成。

4.2.3交接桩。会同设计单位等完成交接桩，施工复测报审批准，正式工程先期开工的工点完成施工放样测量，并报审批准。

4.2.4施工前对使用的各种建筑材料完成原材检验及配合比报审批准，已进场设备进行维修或标定。

4.2.5施工、生活用地征迁满足施工需要，施工人员、施备已进场，并满足施工需要和规定要求。

5. 附则

本制度由项目部工程部负责解释，自发布之日起执行。

# 第五章《实施性施工组织设计》和施工方案编制管理制度

## 1.总则

1.1为优质、高速、低耗、安全地建设杭海城际铁路，做好项目部《实施性施工组织设计》和施工方案的编制及管理工作，特制定本制度。

1.2《实施性施工组织设计》是关于工程项目施工总体部署的基本文件，是组织工程项目开展正常施工的基本依据，是实现均衡生产，确保安全、优质、高速、低耗地搞好工程项目管理，提高施工企业经济效益的经济、技术水平的综合性文件。施工方案是为现场重大危险源等施工提供可行的技术指标。

1.3实施性施工组织设计和施工方案必须在工程项目开工前进行编制；一经批准，将作为指导施工准备和组织施工的纲领性技术文件。必须严格执行，如需变更，要严格执行变更程序。

## 2.组织机构与职责管理

2.1项目部成立领导小组，负责实施性施工组织设计和施工方案的编制管理领导工作。

2.2各类《实施性施工组织设计》和施工方案均应在工程开工前编制完成，据以组织、指导工程施工。

2.3《实施性施工组织设计》和施工方案一经批准公布实施，各级施工负责人必须认真贯彻实施。未经批准部门同意，不得随意改变施工方案和主要工程施工方法、施工进度计划。

2.4已批准公布的《实施性施工组织设计》和施工方案需要修订时，由原编制单位负责修订，并经原批准单位批准后实施。

2.5各架子队应对《实施性施工组织设计》和施工方案执行情况进行检查，如有变化应及时向主管部门报告，采取措施，及时修订。

## 3.编制内容、依据及原则

3.1编制内容

3.1.1编制依据；

3.1.2编制范围；

3.1.3工程概况及主要工程数量；

3.1.4施工总体方案

①施工组织机构及施工队伍分布；

②大临工程的分布及总体设计；

③过渡方案和过渡设计；

④施工用电；

⑤施工用水；

⑥施工测试；

⑦内业资料（收集、整理、归档、移交）；

⑧施工程序（征地拆迁—场地清理—测量放线—现场核对—开工报告—工程实施—施工自检--报检签证—试验检测—质量评定—工程验收—土地复耕—工程保修）。

3.1.5项目部一般工程的施工方法（分工序）、关键技术、工艺要点、工艺要求；

3.1.6管段内重点工程的施工方法（按单位工程）、关键技术、工艺要点、工艺要求；

3.1.7施工中采用的新工艺和新技术及其工法整理安排；

3.1.8总工期及进度计划安排、资金使用计划；

3.1.9主要材料、工程设备的使用计划和供应方案及措施；

3.1.10创优规划和质量保证措施；

3.1.11安全保证措施；

3.1.12工期保证措施；

3.1.13环保、水保、文物保护措施；

3.1.14需附的图表：

①施工总平面布置图；

②过渡工程设计图；

③施工进度图（必须有网络图、横道图、形象进度图三种表现形式）；

④主要施工机械设备使用计划表

⑤分年、季度的进度计划

⑥分年、季度劳动力使用计划表（附劳动力动态分布曲线-正态分布曲线图）

⑦分年、季度主要材料、工程设备使用计划表

⑧分年、季度完成工程数量计划表

⑨分年、季度资金使用计划表

3.2编制依据

3.2.1国家、铁道部和地方政府的有关政策、法规和条例、规定；

3.2.2国家和铁道部现行设计规范、施工指南、验收标准；

3.2.3招投标文件、与建设单位签订的工程承包合同、协议、会议纪要；

3.2.4建设单位提供的工程设计文件、图纸、设计文件；

3.2.5工程施工安排要点、工期及质量、环境保护要求；

3.2.6国家、行业、地方有关职业健康安全的要求；

3.2.7杭海城际铁路现场施工调查的相关资料；

3.2.8现行的施工定额和工期定额，现行铁路施工、材料、机具设备等定额；

3.2.9各架子队的组成、机械设备、各类技术人员配备及施工队伍施工能力的基本情况；

3.2.10业主单位的实施性施工组织设计；

3.2.11其他相关依据。

3.3贯彻执行国家的方针、政策及有关工程施工规范、规定，当地政府制定的相关制度。

3.4以项目部建设为核心，以箱梁架设、长轨铺设为主线，编制实施性施工组织设计。同时满足建设工期、工程质量目标，符合施工安全、环境保护、水土保持和地质灾害防治等要求。

3.5贯彻技术与经济统一、科技优先的原则，积极采用四新技术、不断提高施工技术水平和施工机械化、工厂化、装配化水平。

3.6根据施工任务特点，充分发挥各施工方的技术及施工专业优势，合理部署施工力量。

3.7贯彻因地制宜、就地取材原则。根据当地自然和气候特点，合理安排受季节影响较大的工程施工，做到均衡施工。充分利用当地资源，减少施工运输及投入。

3.8贯彻“正、临结合”原则，凡有条件利用的正式工程，均应优先安排施工和利用。应充分利用永久征地，减少临时租地。要注意站前、站后工程以及各相关专业的衔接；

3.9符合国家和地方关于环境保护、职业健康安全、水土资源及文物保护、节能的要求。

3.10编制内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练，保证措施部分不写空话、套话。

## 4.审批、存档、考核

4.1项目采取两级管理模式，部门和架子队共同编制实施性施工组织设计和施工方案。经报项目部及监理单位审批，审批完成后由架子队负责实施。

4.2控制工程、重点工程由分部编制实施性施工组织设计和施工方案，项目部审批后报监理单位审批，最后报上海铁路局徐州铁路枢纽工程建设指挥部工程管理部审批。

4.3 其它工程由分部编制实施性施工组织设计和施工方案，报监理单位审批后实施。

## 5.附 则

本制度由项目部工程部负责解释，自发布之日起执行。

# 第六章 施工图交接及现场核对管理制度

## 1.总则

为加强项目部施工管理，做好施工文件（包括施工图、图表、有关说明、文件等，以下简称施工文件）的发放、接收、管理工作，最大限度地纠正和避免因施工图与现场实际不一致及工点设置不合理而造成的损失乃至造成工程隐患，工程在工点开工前进行施工图现场核对，完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功能，合理使用投资。未经现场核对、完善的工点不予开工。特制定本制度。

## 2.机构和职责

2.1施工图交接及现场核对完善工作实行归口管理和分工负责的管理体制。由总工程师具体负责组织实施。工程部项目部施工所需施工图交接及现场核对完善工作进行实施，并按专业分工逐项核对，将核对意见汇总逐级上报解决。

2.2施工图交接及现场核对完善工作由工程部归口管理。

工程部主要职责是：

（1）按照现场施工时间向局指索要施工图，必要时给业主提报需图计划；

（2）负责从设计单位领取施工图纸并进行妥善保管；

（3）检查各工点图纸管理工作并督促各工点进行施工图现场核对；

（4）负责图纸核对工作，将施工图核对批复下发各相关部门及生产管理人员执行；

## 3.施工图交接程序要求

3.1施工图是工程实施的基本依据，应加强对施工图交付及交付后管理工作的领导。工程部设专人负责施工图管理。

3.2施工图的收发必须做到有记录、有签字，手续齐全。所有施工图均应签收，登记图纸名称、图号、册数、发放时间、领取人等情况，并下发各架子队。未加盖图纸专用章的施工图不准使用，否则后果自负。如果收到的施工图存在内容不全、图面不清或份数不够的情况，应及时向项目工程部反映，由项目部工程部解决，如项目工程部无法解决，将由项目部工程部上报业主单位工程部予以解决。

3.3施工图管理人员必须是专业技术人员，并相对固定。

3.4施工图必须妥善保管，防止丢失、被盗。作废文件应按有关规定作销毁处理。

## 4.施工图现场核对条件、工作程序及要求

4.1组织施工图现场核对的条件

在完成现场交接桩，经现场贯通复测无误，且施工图(或施工资料)已到位的情况下，即具备现场核对条件。

4.2施工图现场核对工作程序

4.2.1先按施工图现场放样。现场放样经复核准确无误后通知监理单位驻地监理。

4.2.2监理单位驻地监理会同一工区对现场进行首轮核对，核对内容详见附表。

4.2.3由监理单位驻地监理汇总并提出重点核对完善的工点、部位，存在问题要进一步完善。

4.3现场核对后续工作要求

4.3.1经现场核对无须完善的工点才能申请开工。已确定需完善的工点均纳入变更设计管理，待设计单位按会议纪要要求编制变更设计图纸、文件经批准后，由施工单位实施。

4.3.2如现场需要补充地形资料，应于现场核对后3日内向指挥部和业主单位提交书面要求。

4.3.3若需与地方政府、企业补充完善相关协议时，由业主单位和指挥部办理，项目部极积予以配合。

4.3.4各专业设计现场核对表由监理单位驻地监理填写，参加核对的各方各执一份，并作为技术管理文件和监理批准工点开工的依据之一。

## 5.附则

本制度项目部工程部负责解释，自发布之日起执行。

# 第七章 开工报告的审批管理制度

## 1.总 则

1.1为规范项目部管段工程开工审批管理，根据相关要求，特制定本规定。

1.2项目部工程新建的施工单位工程，都应在正式开工之前，办理开工报告审批手续。

1.3工程的开工是指设计文件中规定的永久性工程第一次开始建设、分期建设的项目，在这之前的施工准备工作，如平整场地，拆迁建筑物，临时通讯及临时便道施工等均不算正式开工。

## 2.组织机构及职责

项目部成立领导小组，负责开工报告的编制管理工作。工程部为归口管理部门。

## 3.填报程序、填写要求

3.1开工条件

正式工程开工前，要做好各项施工准备和施工图（资料）核对工作，经现场监理检查合格后，才能申请开工。施工单位在施工过程中应严格执行开工报告审批制度，未经批准的工程不得开工。

3.2填报程序

3.2.1开工报告的编制和上报由工程部主控，安质部、物资部、试验室、综合办公室配合进行。

3.2.2根据业主单位下发的质量控制单元，项目部承担的任务，分单元填报，经项目部工程部、安质部等审核后，报项目部总工、经理批准并签字后，报现场监理组审批。

重点单位工程开工报告申请项目部总工审核后，报监理工程师审核后由工程总监审批，最后业主单位审批。

3.3主要内容

3.3.1实施性施工组织设计或施工方案，一式四份；

3.3.2附表：A1－TA5报审表一式三份，“A1表”其中三份附于施组中；“A3表”没有分包时可不填，A4、A5表内容较多时，采取连续编排，把审查意见栏目排在最后一页上，最后一页页面大小格式不变，审查栏可适当缩放。

3.3.3 A5施工机械、设备的数量、规格、型号必须满足施工需要；A5表中管理人员包括领导班子、各部门负责人，分部主要行政、技术负责人，各特殊作业工种人员（并满足施工要求），人员必须对应附资格证书或操作证或上岗证（捎描件排板后）的打印件，数量、名称、执业资格必须相符。

3.3.4 A4各种进场用于主体的原材（钢筋、水泥、外加剂、防水材料、水质化验、预应力钢材、锚具等）、构配件检验、试验报告单，各级混凝土配合比选定报告及审批单，该表数量可根据具体情况连续编号报。

3.4 填写要求

3.4.1单位工程具备开工条件为：

①设计文件、施工图纸能满足施工需要；

②单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批；

③地质复核工作已经完成；

④单位工程施工图核对工作已经完成；

⑤机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；

⑥工点放样已完成，并已经监理工程师确认；

⑦“四通一平”已完成；

⑧先期施工的试验工作已经完成；

⑨针对该工程的突发事件应急预案已编制；

⑩与有关部门的施工协议已签定；

3.4.2单位工程开工报告填报及审核的其它条件：

①单位工程开工申请报告附件应齐全，测量资料、试验资料、施工组织设计等均为开工申请报告的附件。

②在单位工程开工申请报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成施工图现场核对的不得申请开工。

③工程开工申请报告要求做到内容完整、条理清楚、无错别字、签字盖章齐全。统一采用A4纸，除签字栏外可以打印，字体不限，若手写，应用碳素笔签写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。

## 4.开工报告审批要求

4.1单位工程开工报告

4.1.1单位工程开工报告审批后，一工区工程部存档。

4.1.2单位工程开工申请报告附件中各项报审表份数暂按四份执行。

4.1.3单位工程开工申请报告的审批根据工程规模和特点分为一级和二级审批二个等级。工区相关审批情况见下表。

4.2分部、分项、试验项目开工报告

4.2.1 分部、分项工程开工报告要求在开工前7日上报，应附有相应的施工方案、人员组织、设备及测量放样等附件。

4.2.2分部、分项开工报告表格可参照相应监理站下发的表格进行修改，试验段开工报告可参照相应监理站下发的表格进行修改。

## 5.其他

5.1开工报告的报送应严格执行来往文件制度，编号、时间、部门、内容、份数、人员签字等内容必须完整、真实。上报的要留档备份，以应急需，批复回来的应按正式文件妥善保存。

5.2开工报告的清单应上墙并做好标示工作，包括正上报的、已批复的、急需上报的等相关内容。

5.3负责人员应考虑施工进度和按照开工报告时限，及时通知各相关部门和人员准备资料，及时上报。开工报告未批复同意前，通知作业班组和相关部门不得擅自开工，以免造成损失或者引起矛盾。

# 第八章 工程变更设计管理制度

## 1.总则

1.1为规范项目部的变更设计管理工作， 依据《铁路建设项目变更设计管理制度》（铁建设[2005]146号）、业主的相关规定，结合项目部项目实际情况，特制定本制度。

1.2本制度所称变更设计，是指施工图经业主单位审核批准后至工程正式验收前，变更施工图的活动。

1.3变更设计必须严格执行国家工程建设强制性标准，在确保工程安全、质量和使用功能前提下，尽量节约投资。

1.4变更设计应坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。未经批准自行变更和施工的要承担全部责任。对施工过程中发现现场情况与设计不符时，应及时主动提出变更设计建议，否则应承担全部责任。

1.5变更设计必须深入调查、充分论证，坚持集体决策，一次变更到位，避免“反复变更”。

## 2.机构和职责

2.1项目部变更设计管理实行项目部统一领导，归口管理和分工负责的管理体制。

2.2项目部成立变更设计领导小组。

2.3项目部变更设计职责

2.3.1执行铁道部、业主单位制定的有关变更设计管理规定；

2.3.2负责填写组织Ⅰ类、Ⅱ类《变更建议书》，提出变更理由和技术、经济比较资料，资料汇总并上报监理单位；

2.3.3负责收集原始记录资料、影相资料，并有专人负责管理；

2.3.4负责建立本分部的变更设计台帐及管理工作；

2.3.5完成领导交办的变更设计其它工作。

## 3.内容、程序、时间

3.1根据铁建设[2005]146号文件和业主单位变更设计管理制度的要求，变更设计分为Ⅰ类、Ⅱ类。

3.1.1符合下列条件之一者为Ⅰ类变更设计：

①变更建设规模、主要技术标准、重大方案的；

②变更初步设计主要批复意见的；

③变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的；

④变更重点工点的设计原则；

⑤变更设计一次增减投资300万元（含）以上的。

3.1.2对施工图的其他变更为Ⅱ类变更设计。

3.2变更设计项目划分原则

3.2.1同一工点或同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；

3.2.2同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目（初步设计批准单位批准者除外）；

3.2.3变更设计必须按上述原则划分，严禁将变更设计项目合并或拆分。

3.3变更设计原因和责任

3.3.1变更设计分为以下5种原因：

①完善设计的变更，是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充完善或优化。 ②工程质量事故的变更，是指按《铁路建设工程质量事故处理规定》(铁建设[2003]48号)界定的工程质量事故引起的变更设计。

③标准的变更，是指铁道部批准的技术标准、规范和规模的变化引起的变更设计。 ④不可预见的变更，是指不可抗力、不可预见的外部因素等引起的变更设计。⑤其他变更，是指不属于上述原因的变更设计。

3.3.2变更设计应明确各参建单位需承担的责任及责任比重。对有争议的变更设计原因和责任界定，应在会商纪要中记录各方意见，在变更设计通知单中明确。I类变更设计以总指负责组织初审并报铁道部工程设计鉴定中心审批；

3.4 若遇紧急情况，为防止重大事故发生，经请示项目部经理或总工程师同意，上报监理单位，由监理单位上报业主单位组织设计、施工、监理单位现场制定应急措施，形成会商纪要并实施，同时按本制度办理变更设计。

3.5变更设计时限必须严格遵守。

## 4.审批、存档、考核

4.1变更设计工程量核定

设计单位按照会议纪要编制的变更设计文件，列出变更设计数量表，并附每项变更设计的工程数量对照表，在审批签发《变更设计通知单》时，核定工程数量，批准后的工程数量作为编制变更设计工程概（预）算的依据

4.2 I类变更设计工程，按单项独立编制变更设计概算；Ⅱ类变更设计工程，按照业主单位相关文件执行。

4.3 I类变更设计引起的费用按初步设计批准的概算编制原则，扣除不属于承包人的费用，并按本区段相对招标概算降造率降造后确定；Ⅱ类变更设计引起的费用按施工承包合同约定办理。

4.4 变更设计引起的工程费用，按施工承包合同约定办理，属于总价包干范围的仅履行变更设计相关手续；属于总价包干范围以外，涉及投标包价调整的按合同约定的单价和计价方式确定的原则调整投标包价。

4.5工程质量事故引起的变更设计，相关费用按铁道部有关规定由事故责任方承担。

4.6变更设计建议书应说明变更的原因、影响的工程范围、工程费用估算。

4.7会商纪要应说明工程变更前后情况、变更原因，明确责任单位及责任比重，制定工程措施和方案，确定费用处理方案。

4.8变更设计文件包括施工图、工程数量对照表、工程数量计算书、工程概（预）算书以及甲供物资变更清单等。

4.9变更设计归档文件：

4.9.1变更设计提议单。

4.9.2变更设计会审纪要。

4.9.3变更设计文件(含工程概（预）算书及报批文件)。

4.9.4铁道部审核批复文件(I类变更）。

4.9.5变更设计通知单。

4.10及时建立变更设计台帐，同时建立变更设计电子档案，上报项目部，由项目部负责各分部变更设计汇总台帐的编制工作。

4.11 变更设计的相关表格按照上海铁路局徐州铁路枢纽工程建设指挥部相关文件执行。

4.12对变更设计工作较好，为企业赢得一定效益的单位将予以适当奖励。

## 5.附则

本制度由项目部工程部负责解释，自发布之日起实施。

# 第九章 施工技术交底管理制度

## 1.总则

1.1施工技术交底是设计文件、规范、标准向作业面延伸的重要技术资料，为规范、严格控制施工技术交底工作，提高技术管理水平，根据杭海城际铁路工程的特点及有关要求，特制定本制度。

1.2 技术交底的目的：工程正式施工前和施工过程中各道工序施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术标准、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及安全质量标准，做到心中有数。

1.3技术交底必须以书面形式，交底内容要求：层次清晰、简明扼要、字体规整，图文结合，绘图形象、用语规范，数据正确、简明易懂，交底人、接收人、复核人签字齐全,并形成记录予以保存。

## 2.机构、 职责

2.1根据项目部管理模式，技术交底实行一、二、三级技术交底的原则。一级技术交底由业主工程部下发至项目部总工程师，二级技术交底项目部总工程师下发至技术负责人及其架子队其他人员，三级技术交底技术负责人下发至施工作业队、作业班组进行技术交底，技术交底贯穿于工程施工全过程，包括各单位、分部、分项工程。技术交底必须规范、完整，分层次逐级交底。

2.2施工图设计交底由业主单位负责组织设计、监理等相关单位进行，项目部主要负责人参加。

2.3由总工负责，组织工程、安质部等相关部门负责人组织有关技术、管理人员等向作业队队长、班组长，作业队施工人员、班组成员进行交底。交底内容主要有工程任务、设计要求、各部几何尺寸、标高，质量验收标准、施工工艺、方法，操作要求、资源配置、完成期限，安全、质量注意事项、环保、文明施工措施等。

2.4特殊过程和关键部位由总工组织，工程部负责编制作业指导书下发到施工现场。

## 3.内容、程序、时间

3.1技术交底的主要内容

3.1.1设计意图：由设计部门组织的技术交底会上所涉及的全部内容。

3.1.2新技术、新工艺的作业程序及工艺控制要点。

3.1.3重难点工程的施工方案及所采取的技术措施、安全质量保证措施。

3.1.4建设单位的要求及全管段的施工组织设计。

3.1.5工程施工必须达到的质量标准及安全注意事项。

3.1.6重点单位工程和特殊分部、分项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题，保证施工质量和安全必须采取的技术措施。

3.1.7初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项。同时还应编制施工作业指导书。

3.1.8土建与设备安装工艺的衔接，施工中如何穿插与配合。

3.1.9交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。

3.1.10设计变更和技术核定中的关键问题。

3.1.11冬、雨季、夜间特殊条件下施工采取的技术措施。

3.1.12技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。

3.1.13其它应交底的内容。

## 4.审批、存档

4.1工程部不定期对各架子队技术交底的情况进行检查。

4.2技术交底的全部记录内容都必须归档。谁负责交底，谁负责填写交底记录并将记录移交资料员进行归档。技术交底会议应有交底会议签到表和交底内容记录、主持人及接底人。

4.3交底资料按照交底先后顺序或单位、分部、分项工程，编号装订成册，以便查阅。

## 5.附则

本制度由项目部工程部负责解释，自发布之日起执行。

# 第十章 作业指导书及施工作业要点卡片编制管理制度

## 1.总则

1.1作业指导书是详细规定某项工程如何进行的文件。主要针对某个特定的岗位、工作或工序规定完成此项工作或工序必须达到的要求和方法。在组织的质量管理体系文件结构中，作业指导书位于第三层次，用于支撑第二层次的程序文件。作业指导书所描述的对象主要是过程作业，包括设计、采购、生产、安装和服务等过程，是对质量管理程序文件的细化和补充。为加强工程质量控制，特制定本制度。

1.2作业指导书对于具体的岗位、操作和活动来说具有现实的指导意义，它为组织施工技术服务提供了有力保证。具体而言，作业指导书可以使各分项工程和单位工程实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态。作业指导书能够确保过程和活动的质量，严格执行作业指导书的规定，就能实现工程的质量特性。此外，作业指导书也是组织质量管理体系运行的依据和证据。对内可以有效的指导各项工程质量活动的具体开展，对外则可以提供文件化的体系运行证据，这就为持续改进施工质量和组织的质量管理体系提供了可能。

## 2.机构和职责

作业指导书自行组织编写，作业指导书由总工审核批准，并报项目部工程部备案。

## 3.内容、程序、时间

3.1作业指导书的基本内容：

3.1.1编制目的

3.1.2编制依据

3.1.3适用范围

3.1.4与该作业相关的职责和权限；

3.1.5作业内容的描述，包括施工工序、施工步骤、施工工艺；

3.1.6所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定；

3.1.7作业所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求，判定质量符合标准所依据的准则；

3.1.8检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求；

3.1.9对工作环境的要求，包括温度、湿度以及安全和环水保方面的要求。

3.2作业指导书的版面格式要求包含的内容有：作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人签字以及正文等。

3.3作业指导书的编制首先需要遵循质量管理体系文件编制的原则。除此之外，还应依据下列原则和要求；

3.3.1确定性

作业指导书的重点内容应该是解决如何作业的问题，应列出具体操作的详细过程，包括每一步骤所使用的原材料、仪器设备以及过程作业的结果和判定标准等。

3.3.2实用性

作业指导书的内容和形式应以实用为原则，尽量简洁、易懂，而且要符合文件控制的要求。以文字叙述作业过程时，应选择通俗易懂的语句来表达，方便各个层次人员的理解和领悟。同时尽量多采用图表、图示、流程图和照片等形式，或图文并茂，更容易为使用者接受。

3.3.3必要性

没有必要每个岗位每个活动都必须有作业指导书，应该充分考虑活动的复杂性、事实活动的方式、完成活动所需的技能、人员和资源要求等，以便确定最能适合组织运作需要的作业指导书。

3.3.4协调性

编写作业指导书时，应认真分析现有文件的特点和适用性，以相应的技术规范、标准和有关技术文件作为编写依据，同时也应注意作业指导书的内容并非一定要限制在所依据的质量管理标准要求的范围之内，还可以包括对其他业务活动的控制要求。

3.4作业指导文件的编写注意事项

3.4.1协调好作业指导书和程序文件之间的关系

作业指导书的编写要以程序文件为依据，程序文件一般都用于管理层，主要规定实施某一相活动的职责、范围和工作步骤等，而工作步骤所涉及到的具体的纯技术性的细节则要在作业指导书中加以细化和展开，因此，处理好作业指导书和程序文件之间的接口关系非常重要。

3.4.2切合实际并全面控制

组织的作业指导书是为了指导实际工作而编写的，因此要求其内容应符合实际施工情况，作业指导书应注重全面性，每一项活动其实都可以对特定事物质量的控制、指导和评价作用，每一项工程其实都可被视为一个过程，过程必定有输入和输出，所以要想使过程受控，就必须全面分析过程的输入和输出，对各方面因素进行综合考虑，然后明确对各个环节的要求，这样编写出的作业指导书才具有可操作性。在实际运用当中，也会反映出一些存在的问题和缺陷，应根据实施情况和活动的结果加以研究分析，对不适宜的内容进行修改和完善，从而实现增值和持续改进。

3.4.3形式多样而写法各异

有的作业指导书可能只针对某一特定的岗位、工序或施工工艺，而有的则可能只针对设备、工装或检验试验活动，控制的对象不同就导致作业指导书的编写形式和方法不同，因此，在编写作业指导书时，应根据欲控制的对象，决定控制的内容和要求，并选取相应的表达方式。

## 4.审批、存档、考核

4.1作业指导书的管理及实施

4.1.1《作业指导书》应按照国家、铁道部现行标准、规范结合实际情况，制定相应的技术工艺准则，经总工程师或技术负责人审批后施行。

4.1.2施工过程中使用新结构、新材料、新工艺、 应用新型施工机械及采用新的检测、试验手段，必须经过试验和技术鉴定，并制定可行的技术措施，形成新的技术工艺标准补充条文，报各局审批后施行。

4.1.3分部、分项工程的施工作业前， 现场施工管理人员应将具体的施工准备、工艺标准、质量要求和注意事项等向操作人员进行交底，尤其是一些重要部位和关键工艺的施工，应有针对性地进行技术交底，并制订、实施相应的跟踪检查措施，确保施工质量符合标准。

4.1.4施工人员必须领会设计图纸要求和技术交底要求，施工过程中应自觉坚持自检、互检、交接检制度，发现问题，及时整改。

## 5.附则

本制度由项目部工程部负责解释，自发布之日起施行。

# 第十一章 施工工艺（细则）设计、试验制度

## 1.总则

工艺试验的原则：为保证项目部箱梁主体工程施工质量，对因工艺水平高低对最终产品质量影响较大；由于施工机械不同而导致的施工工艺和参数有较大变化；在相同施工工艺下，因施工情况的不同而参数变化较大时以及施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时应先进行施工工艺设计和试验，取得正确参数后，方可进行正式工程的施工。

## 2.机构和职责

由工程部组织编写工艺设计，总工程师审核，由项目经理批准。

## 3.内容、程序、时间

3.1工艺试验的项目

3.1.1工艺试验的项目根据设计、业主、监理的要求、标准规定和项目部的规划确定，一般情况制架梁应制定工艺实施细则。

3.1.2提梁机道路、龙门吊轨道基础等不同的部位应进行工艺试验。

3.2工艺流程的设计

3.2.1在工艺试验前，先要进行工艺流程的设计，即试桩方案。工艺流程设计完成，报监理审批后，方可进行工艺试验。

3.2.2方案中包括所使用的机械设备型号、规格，工艺参数、工艺流程、操作要点，施工记录表格、检测试验的方法等。

3.2.3明确人员组成、材料规格及用量。

3.3工艺流程的试验

3.3.1工艺试验应选择靠近正式工程附近，与正式工程地质相符。

3.3.2严格按流程设计的工艺流程和工艺参数进行试验，试验过程中做好记录，并经现场监理签字确认。

3.3.3对试验的产品及时进行试验检测，需第三方检测的请有资质或业主合同约定的第三方检测。自行检测项目要在监理见证下进行检测，检测完对结果现场确认。

3.3.4第三方检测单位的相关资质证明文件需向监理报审。

3.3.5经检测合格后，可以在正式工程中大面积推广。如果检测结果不合格，则分析原因，重新进行试验。

3.3.6 施工工艺未经工艺试验或试验不合格，要及时反馈，以便于及时采取措施。

3.4成果整理和应用

试桩完成后，施工单位要及时整理试桩报告，主要内容：

3.4.1工程概况、试验目的依据；

3.4.2试桩地质情况及设备选型；

3.4.3试桩采集到的工艺性参数；

3.4.4数据分析处理；

3.4.5试桩结论或建议；

试桩结果出来后及时报请监理审批，由业主及时组织设计、监理、施工方等进行专题研究，形成成果，为优化设计和指导施工提供依据。

## 4.审批、存档

成果书经有关部门审批后，及时进行归档保存。

## 5.附则

本制度项目部负责解释，自发布之日起执行。

# 第十二章 工程施工日志填写管理制度

## 1.总则

1.1施工日志是反映每个单位工程日常施工情况，详细记录并实现可追溯性的一种书面记录形式。从以往的经验来看，施工日志记录严重滞后，甚至缺失几个月，日期不连续、填写不规范等问题较为普遍，且存在由于工程施工周期较长，出现问题整改难、工作量较大等问题，属质量信誉评价检查扣分的薄弱环节，应引起每位工程技术人员的高度重视。

1.2施工日志系竣工文件的组成部分，应填写规范整洁，认真保存，确保检查及交验顺利进行。

1.3施工日志必须建立工序技术负责制。每个工序的工程日志必须由分部指定专人负责用碳素墨水(或签字笔)填写,每天按日志要求记录现场施工情况，不得事后补填。工程部定期对工程日志进行检查，加强现场工程日志管理工作。

1.4工程日志应按一个完整工程或一个相当规模的施工范围分别建立并编号，填写负责人按“施工日志填写要求”规定内容逐日填写，字迹工整，表述简洁、清楚，与该工程无关的内容不得填写。

## 2.机构和职责

2.1项目部实行两级三层管理模式，机构设置如下：

2.2工程部工作职责

2.2.1高度重视工程日志填写工作，指定专人负责现场工程日志的规范填写；

2.2.2按照业主单位竣工文件编制要求每天收集整理工程日志，并建档；

2.2.3接受各级领导的检查并持续改进。

## 3.内容、程序、时间

3.1填写要求

在工程日志首页上应单独描述本工程的基本概况。主要包括设计概括、主要施工负责人、技术负责人、质检工程师、监理工程师、计划开工及竣工日期等。

3.2按照“日志记录的工号或范围”的施工先后顺序如实记录工程形成的全过程：

3.2.1施工期内每日气候、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度和工程地质变化情况。每日气候、施工进度必须记；施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、工程地质情况有变化时必须记，没有变化时，可根据记录的内容多少简记或隔日记。

3.2.2相关工作记录，如现场取样、检测、测量、技术交底等应及时记录，并应与相关内业资料进行现场核对，防止差、错、漏、缺、误记现象，确保相关资料的一致性。

3.2.3工序检查、隐蔽工程检查验收情况及检查验收结论，必须记录。

3.2.4每日使用的主要材料规格、数量及检测结果。

3.2.5施工中遇到的重大技术问题，变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。

3.2.6施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。

3.2.7停工及原因（停工期间重要事件应记录）。

3.2.8上级人员检查时提出的有关质量要求、发现的问题及相关指令，施工中存在的问题及整改情况。主要指业主、设计、监理、政府监管部门、局指等单位。

3.2.9施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。

3.2.10其他与工程施工和质量形成有关的情况。

3.2.1施工日志记叙要求条理要清、次序分明、用语规范、文整美观。

3.3施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录，做到问题闭合。

## 4.审批、存档、考核

施工日志必须及时进行归档。分部将把工程日志工作纳入架子队绩效考核。

## 5.附则

本制度由项目部工程部负责解释，自发布之日起执行。

# 第十三章 工程调度工作管理制度

## 1.总则

1.1根据中铁十局的《工程调度管理制度》制度要求，特制定本制度。

1.2工程调度工作是施工生产的信息中心，是作业层和管理决策层的重要纽带，对组织、协调、指挥施工生产起着重要作用。必须高度重视工程调度工作。

## 2.组织机构和职责

2.1 建立项目部调度机构，根据调度信息网。调度报送信息不漏项，不断线。

2.2调度设在工程部，归口工程部管理，指导架子队调度工作。接受项目部工程部调度指导。

2.3必须设置兼职调度2人，负责内业和外业工作。

2.4调度人员必须由会计算机的基本操作，责任心强的工程技术人员担任，并熟悉施工技术。

2.5 调度工作职责

2.5.1调度工作由主管生产的副经理或总工领导，调度员要掌握作业工点内各项施工动态，及时收集、整理、分析各种资料，按要求及时上报各类报表，上报资料必须经过主管领导审核后上报；

2.5.2及时向有关领导、部门及上级调度汇报施工中出现的重大问题和突发事件，并根据要求实施跟踪监控，掌握处理过程和处理结果；

2.5.3及时完成上级调度布置的各项工作。

2.5.4具体工作按调度工作流程图执行。

## 3.调度工作内容、程序、考核

3.1值班制度

3.1.1调度必须执行值班制度，必须保持工程调度系统24小时信息渠道畅通；

3.1.2调度员值班期间必须严肃认真，记录应完整、真实、及时、准确；调度员要做好交接班工作，确保调度工作不间断；

3.2请示汇报制度

3.2.1调度报表和日常工作，按规定的内容和程序及时办理。例行性调度信息准时上报，随机性调度信息及时上报。重要信息和报表应送分管领导阅示或签发。反映重大问题，在核实内容准确、真实后，由主要领导审阅或签发。

3.2.2调度通知、报告与正式文件作用相同，必须认真对待。接到调度通知、报告后，

应立即送分管领导阅示，按领导批示办理，并将处理意见与结果记录在案。

3.2.3如遇发生因工死亡、多人伤亡、质量事故、防洪抢险等重大、突发事件，要在第一时间将事件信息上报，调度在一小时内将初步情况上报到局指调度，十二小时内上报分析判断情况。追踪事态发展和处置情况，处理中，如有新的重大变化时，应随时报告。

3.3对重点工程进行旁站检控，随时检控工程质量、安全、进行等情况。

3.4内业资料制度

3.4.1建立调度台帐，登录各项原始记录，随时搜集、整理有关资料；所有电子文档来文、回复等文件均应打印一份书面资料留底保存，并定期装订成册以备查。

3.4.2建立重点控制工程、重点工程统计表。如形象进度示意图，重点控制工程进度示意图等。

3.4.3对施工生产影响较大的气象、水文、停电等实况要有记录。

3.4.4各类台帐、记录、统计表应完整、真实、准确。

3.5调度报表一般采用周报、月报、年报等。列为重点控制工程的，根据要求选择日报等方式。

3.6日报：暂无要求日报。

3.7周报：每周四13:30点前将电子文档报业主调度。

3.8月报：调度月报截止在每月25日18点前。调度月（简）报是各级领导和各部门全面了解施工生产情况的重要窗口。内容应按规定，含盖本单位重点项目的进度、存在问题和拟采取的措施。

3.9年终报表截止时间为12月31日。

3.10调度报表实行逐级上报制度。按规定报项目部。

3.11其它重要情况或报表，按上级调度或领导临时指定报送的内容和时限办理。

3.12月报表统计数据必须与计合部门相互核对，取得一致后填制报送。

3.13各类报表应附简要的文字说明，内容包括：

3.13.1计划完成情况：项目自开工以来，累计完成计划情况；项目自年初以来，累计完成计划情况；

3.13.2主体工程年累和开累形象进度，重点工程年累和开累形象进度；

3.13.3本项目进展情况的简要分析；

3.13.4本期大事记（领导视察或现场办公时间、指示和协调解决的重大问题，建设过程中其它大事记等）；

3.13.5存在主要问题和建议。

## 4.审批、存档、考核

4.1调度报表和日常工作，按规定的内容和程序及时办理，并存档。

4.2分部把调度管理工作纳入架子队绩效考核。

## 5.附则

5.1报表文字和表格类型根据工程进展情况确定。

5.2调度部门应配备计算机、打印机、传真机、扫描仪等必要的设备，并能上网传输电子文件，电话应有市话长途权。

5.3要保证通讯畅通，调度保证24小时开机，每天都要查看电子邮箱，及时反馈各级部门的信息。

5.4本制度由金项目部工程部负责解释，自发布之日起实施。

# 第十四章 基础技术资料管理制度

## 1.总则

1.1为规范本工程基础技术资料管理，确保基础技术资料管理质量，特制定本制度。

1.2技术资料指包括施工设计文件（含变更设计文件）、标准规范指南、法律法规、施工指导文件、工程施工实施性文件、施工过程记录等是编制竣工文件、施工技术总结、进行质量事故分析、工程成本分析等工作的基本依据，是施工技术管理的重要基础工作，必须认真及时收集、妥善管理技术资料。

1.3技术资料实行分级管理，由工程部、架子队分别负责管理。各部门必须建立技术资料管理责任制，健全各类资料的分类登记、保管和借阅等制度及台帐，责任落实到人。

1.4竣工文件是工程验收、质量评定的主要依据，是办理工程结算的重要组成部分。编制竣工文件要贯彻“谁施工谁编制”的原则，做到领导重视、责任到人、随完随编、分口编写、集中整理，保证全部竣工文件规格统一，资料齐全。竣工文件应根据建设单位、接管使用单位档案管理部门的具体要求进行编制。

## 2.资料的内容及管理

2.1技术资料内容：

2.1.1合同文件及招、投标书。

2.1.2施工设计文件（含变更设计文件），施工相关会议纪要、协议，建设、监理单位、地方政府主管部门、上级单位的有关文件及对技术资料管理的有关规定。

2.1.3国家、行业及地方发布的工程建设标准、指南、规定、标准设计图纸、手册、科技情报资料。

2.1.4施工调查资料及总结。

2.1.5施工组织设计（项目质量计划），专项施工技术方案，施工计划。

2.1.6开（复）工报告，各种工程检查证、材料合格证、试验报告单、成品及半成品质量合格证、原始试验检测资料。

2.1.7各种施工记录、施工测量资料、工程日志、各层次技术交底资料和工程创优规划。

2.1.8保证工程质量、安全和环境保护措施、管理方案、应急预案、水保措施、施工操作工艺细则及要求，推行新技术、新工艺、新材料、新设备的技术措施。

2.1.9工程技术总结，竣工文件、相关资料，施工过程验收及竣工验收记录，竣工验收报告。

2.1.10其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版技术资料）。

2.2技术资料的收集整理

资料的收集应能真实及时记录施工全过程，按施工专业分类收集，资料的整理可按单位工程分类组卷。

2.3技术资料的管理

2.3.1设计文件

项目部工程部负责索取设计文件并分发和管理。各架子队对分部下发的设计文件进行查收、使用和保管。

2.3.2施工设计审对资料

分部负责管理汇总上报的全部核对（计算）资料。

2.3.3施工调查资料

分部负责管理管段内的全部施工调查资料。

2.3.4开（复）工报告资料

项目部工程部负责及时将建设单位或监理单位批复的开（复）工报告转发各架子队，架子队保存复印件，均需建立台帐。

2.3.5变更设计资料

项目部工程部负责及时将建设单位或监理单位批复的变更设计资料转发各架子队，架子队保存复印件，均需建立变更台帐。

2.3.6技术交底资料

项目部工程部负责管理项目部的全部技术交底资料。

2.3.7测量资料

分部保存管段范围内交接桩记录、贯通复测、竣工测量资料及重点工程测量方案,保存管段全部测量资料。

2.3.8施工图纸管理

（1）施工图纸需建立图纸管理台帐，及时登记图纸收、发时间及数量。

（2）施工图纸是法律性文件，任何人不得外借或复印给不相关人员使用。

（3）施工图纸要妥善保管，不得乱涂，确保其完整性。

2.3.9计量、试验资料按规定由试验室负责保管。

2.3.10负责管理竣工文件所需有关资料签证、验收资料、施工记录和其它竣工资料，工程竣工后按建设单位要求分类立卷。

2.3.11施工技术标准管理

（1）组织购买及管理施工现场所使用的各种工程建设标准、规范、指南。

（2）定期检查所属各架子队工程建设标准、规范使用情况。同时定期将各架子队所使用的工程建设标准、规范目录上报工程部核查。

2.3.12施工技术资料的保管和管理

（1）施工技术资料应由专人管理，管理人员应熟悉和掌握本单位技术资料情况，各类技术资料均应按专业分类立卷，并编制卷内目录，收发、借阅应履行签字手续。

（2）标准设计图应分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存作为参考的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。

2.3.13工程技术资料的收集和保管应作为基层技术人员岗位责任制的一项重要内容。

2.4竣工文件

2.4.1竣工文件编制由总工程师组织，组成竣工文件编制机构，并保持编制人员的相对稳定，现场施工技术管理的主要人员必须参加竣工文件的编制。在整个施工过程中，应按专业建立单位工程的施工技术档案，确定收集的内容，重视相关资料的积累，竣工文件的编制应具有可追溯性。做到一项工程竣工，即完成竣工文件的编制。

2.4.2竣工文件编制的分工

（1）负责组织、指导所属各架子队按照要求编制，协调各架子队进行组卷，负责竣工文件的移交。

（2）工程部负责本单位管段单位工程竣工文件编制工作，计合、地亩、试验、安质、物资、财务等业务人员负责提供相关资料。

2.4.3竣工文件的编制要求

（1）竣工文件应真实地反映工程结构技术状况,文件、资料必须齐全、完善、准确、清楚，与工程竣工实际情况相符。

（2）竣工文件要坚持专人复核制度，对所有竣工图、表、资料均应指定专人进行复核，确保准确无误。

（3）竣工文件签署应齐全，法律手续应完备，竣工图应有正规的图标。

2.4.4竣工文件移交归档

（1）负责组织向业主单位或档案接管单位移交工程竣工文件。同时按规定的归档范围,统一公司档案部门移交相关归档文件。

（2）工程征地、购地及拆迁、补偿等形成的地亩档案，随同产权一并移交给建设单位指定的单位。

（3）竣工文件的编制工作要随时接受档案接管单位的监督指导。

2.5资料管理的分工

项目部设专职资料员，建立完善的收、发登记和保管制度。

过程记录资料由各专业工程师负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档要加密保存。

2.6资料管理标识

资料要分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便，大型图纸采用摆放标识。 A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。

2.7有效文件目录清单

将项目管理和施工所采用的标准、文件等进行汇总编目，列出有效的文件目录清单。 施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效”版本字样，严格禁止采用无效的版本。无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“作废”，仅作参考印章。

2.8审核印章规格和用途

2.8.1有效文件标识专用章：对“有效文件”进行有效性的标识。

2.8.2无效文件标识专用章：对文件资料过期进行无效性的标识

2.9有效文件和无效文件的判定程序

有效文件首先以国家/行业/颁布的最新文件为依据，其次以目前业主/监理执行的文件版本为依据。

只要有最新版本文件代替目前执行的设计文件和标准，则该设计文件就成为无效文件（但这些文件可能还有参考价值）。

其他非设计文件和标准类的参考资料不作标识，均作为一般性参考书保存。

2.10审核印章制作和管理

审核印章由工程部负责主管，按“局施工技术管理办法”要求刻制。审核印章的字迹要整齐、美观、清晰。

审核印章要派专人负责管理，由总工、工程部部长分别负责，对各自文件有效性的审核工作。

项目部工程部和架子队技术室人员要随时了解国家、行业、上级颁布最新文件的信息，确保使用文件的有效性。

2.11资料传递

收发文件资料要严格按《收发文登记表》进行记录，填写“呈（传）阅卡”后，及时

发至有关领导、相关部门和单位传阅，签署意见。杜绝文件资料的积压和断传。

凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。 部门之间的有关资料信息要及时沟通，利于查阅。

设备物资部收集进场原材料的出厂合格证和相关的信息，以书面的形式报试验室，试验室根据物资部门提供的材料信息进行登记后实施抽样检验，并在试验报告上填入相应的编号。

试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师（员），技术人员，技术人员在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入。

原材料所用的工程部位要记录详细。

工程竣工时，由技术人员负责收集相关资料，形成竣工文件，然后归档。

## 3.附则

3.1本制度未尽事宜之处由项目部工程部负责解释和修改。

3.2本制度发布之日起实施。

# 第十五章 施工技术总结管理制度

## 1.施工现场管理目的

施工技术总结是基本建设的必要程序之一，是工程历史的记载，是施工技术管理的一项经常性工作。为了及时总结基本建设的经验教训，不断提高工程管理和施工技术管理水平，必须认真做好施工技术总结工作，并作为一项管理制度，认真贯彻执行。

## 2.施工技术总结的分类

施工技术总结分为综合性工程项目施工技术总结、重点工程施工技术总结和专题施工技术总结三大类。

2.1 综合性工程项目施工技术总结

由各分部总工程师负责编写本项目综合性施工技术总结，工程竣工一个月内完成并报业主单位。

2.2 重点工程施工技术总结

技术复杂的工程，都应编写重点工程施工技术总结。重点工程施工技术总结应由分部总工程师组织，参加施工的有关人员编写。工程竣工一个月内完成并上报业主单位工程部。

2.3 专题施工技术总结

施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备、特殊施工方法、劳动组织、机械化施工以及工程质量、施工安全方面的经验等，应编写专题施工技术总结。专题施工技术总结应由该专题技术负责人或专业人员编写，工程项目竣工一个月内完成编写任务，并上报业主单位工程技术部。

## 3.施工技术总结的内容组成及编写要求

3.1 综合性工程项目施工技术总结，要求内容全面，综合性强，各具特点，综合性工程项目施工技术总结分三部分组成：文字、统计资料和附图照片。

3.1.1 文字部分

(1) 建设项目及概况

高度概括，叙述简明扼要，主要内容：建设项目名称、建设单位、设计单位（总包单位、分包单位）、监理单位、接管单位、地理位置、自然条件及沿线社会情况；建设性质、规模和特征；修建的目的、政治意义、经济意义，在路网中的地位和作用。

(2) 施工组织及实施

施工队伍的布置、组织领导指挥、工期安排、征地拆迁、大临工程施工设计及有关问题处理；工程按任务划分情况等。

(3) 国家投资计划安排、勘测设计、工程招投标、施工验收交付及投产。

(4) 建设实施及工期控制、质量监管及控制、投资控制，各项措施（技术、管理）成效分析，物资及设备供应，工程运输和临管运输情况。

(5) 设计和施工过程中重大技术问题和重点难点工程设计施工的情况，所采取措施、变更设计及处理情况。

(6) 科技创新推先及采用五新（技术、材料、设备、工艺、结构）的情况，突出反映技术先进的特点和重大科研成果的先进性和领先水平。

(7) 安全和质量的方针、规划、创优效果。监控、测试、试验等重要情况和成果，安全、质量事故及经验教训和存在问题。

(8) 组织指挥、施工生产、经营和财务管理的综合分析。侧重管理机制，技术水平。

(9) 精神文明建设，两个文明一齐抓。地方支铁和路内外协作情况等。

(10) 交接验收的评价或交付使用后，使用单位的评价和意见。

3.1.2 统计资料

(1) 一般情况

建设项目名称，建设地点、建设规模、设计文件批准日期，物资供应情况，开工日期，(铺轨)通车日期，临时运营开始日期及时间，正式验收交接日期，施工过程中停工时间及原因，复工日期，实际施工月数，使用劳动力总天数，工程征（租）用分类数量。

(2) 主要工程数量（实际完成）：

主要工程数量汇总表；

主要项目历年完成数量表、工程计划进度与实际进度对比表；

变更设计项目表；

主要指标统计表（合格、优良率；质量、安全）；

建安和投资历年完成及各项费用统计表；

工程用工及工率统计表；

工程用料及动力配备统计表（主要）；

工程机械及动力配备统计表（主要）；

大临工程汇总表；

因自然灾害造成损失的统计表。

3.1.3 附图及照片部分

(1) 建设项目地理位置图；

(2) 工程平面及纵断面缩图；

(3) 重点工程示意图；

(4) 其它必要的说明问题的各种示意图；

(5) 大型建筑物及有关新技术的照片或录像。

3.2 重点工程施工技术总结包括：工程概况、施工条件、主要施工方法、采用新技术情况、施工中的重大技术问题及处理情况、场地布置、附属工程安排、机械设备配套、设计变更、施工组织设计的执行及工期、造价、工效、安全、质量、节约方面的综合分析，投资、材料、机械、动力的消耗使用及有关照片、图表、声像资料等。

3.3 专题施工技术总结，由一个工点的某个方面或归纳几个工点的同一内容进行总结，着重说明某项施工技术的特点，工程中应用的方法、经验、效果、测量试验资料，主要技术经济指标，存在问题和今后改进的意见等，也可定施工管理某一方面的专题经验做法和效果。

## 4.审阅呈报

重点及专题工程施工技术总结，由主管工程师或专业人员在工程竣工后二十天内编写完成，初稿力求详尽并广泛征求意见，主要、关健问题应组织有关人员研究讨论提出意见，最后由项目部总工审核，在工程竣工一个月内报业主单位工程部；综合性工程项目施工技术总结由项目部总工程师负责编写本项目综合施工技术总结，工程竣工一个月内完成并报局指工程部备案。

## 5.编写要求

5.1 编写施工技术总结要严肃认真，实事求是，要充分反映工程项目施工技术管理的成绩和经验，如实写出缺点和教训。

5.2统计数字力求准确，并与竣工数量相一致。

5.3理论联系实际，抓住重点，深入分析，用事实和数据说明问题，内容充分，文字简洁，数据准确，图表清楚。

## 6.施工技术总结管理

6.1 一项目部工程部门对已完成编写的施工技术总结，应认真加以整理装订成册，编写登记归档，以便查阅。

6.2 各类施工技术总结均应写明编写单位和主要编写人员姓名、编写日期等。

6.3 项目部在工程项目开工后，应成立工程项目施工技术总结编写组，明确编写人员和职责分工。在工程进展过程中，业主单位工程技术部将按题纲要求定期对工程项目施工技术总结工作完成情况进行督促。

## 7.施工技术总结类别的确定

施工技术总结编写类别，由业主单位工程技术部根据承担施工任务的性质，确定总结类别

（工程项目施工技术总结、重点工程施工技术总结、专题施工技术总结）。

## 8.附则

本管理制度未尽事宜之处由项目部工程部负责解释和修改。

# 第十六章 施工现场管理制度

## 1.施工现场管理目的

为加强和规范项目部管段内工程施工现场管理，保障工程建设顺利进行，促进安全生产、文明施工，保证施工人员的安全和健康，根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2001）、《建设工程施工现场管理规定》（建设部令第15号）和铁道部施工现场管理有关规定，制定本制度。

## 2.文明施工

2.1工程施工现场管理工作，应结合施工环境、条件，按照批准的施工组织设计，认真进行施工现场文明形象管理的总体策划、设计、布置、使用和管理，做到布局合理，文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。

2.2施工现场应设置临时围护设施，一般应实行封闭式管理。因特殊情况不能进行围护的，应当设置安全警示标志，并在工程险要处采取隔离措施。基坑安全围栏必须结实、牢固，且距基坑边缘不应少于1米，四周应设统一的安全警示标志。

2.3项目部道路进口设置标段工程施工企业标识铭牌，并在重点工程施工现场设置单位工程施工企业标识铭牌。

2.4驻地和重点工程施工现场主要进出口的醒目位置处，设置工程概况及管理人员名单和监督电话施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。施工标志牌应当标明工程项目名称，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、质量监督机构名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期等。施工现场的各种标识牌字体要正确规范、工整美观，并保持整洁完好。

2.5施工现场应设置畅通的排水系统，做到场地平顺，不积水、不积泥浆，保持道路干燥坚实。

施工道路必须满足施工车辆的行车速度、密度和载重重量等要求，并保持行车道路畅通。

2.6施工现场的施工作业区域、办公区域和生活区域应有明确划分，并设置标志牌。办公区域和生活区域应根据实际条件适当进行绿化和美化，保持整洁有序。

2.7施工现场水泥库内外散落灰必须及时清理，搅拌站、搅拌机四周及现场内无废弃砂浆和混凝土。

2.8进入施工现场的材料必须验收合格，并建立台账。施工现场材料存储应符合防火、防雨、防盗、防风、防潮、防变质的要求。

2.9施工现场的各种材料应按照施工平面图指定的位置堆放就位，要根据不同材料的

特点和性质，规范布置方式与要求，按品种、规格、型号分类储存码放整齐，材料的编号、数量、检验状态标识要清晰准确。

2.10易燃、易爆和有毒有害危险物品应按规定分类存放，专人负责，并有防火、防爆、防污染措施。存放油料必须有防止泄漏和防止污染措施。防洪、救援抢险物资材料应专门存放、专用。

2.11对进入施工现场各种施工机械设备应建立使用、检查、维修、保养的责任制。进入施工现场的施工机械设备、运输车辆必须检验合格，符合安全使用性能要求，有专人统一管理指挥。

2.12施工现场的施工机械设备应当停放有序。特种施工机具、设备手续完整，档案齐备，并需经劳动或安全检验部门检验合格后方可使用。用电机械设备安全防护装置必须保证齐全、灵敏、可靠。严禁施工机械设备超载和带病运行。

2.13生活区必须满足安全、消防、卫生防疫、环境保护、防汛、防洪等要求，不得存放易燃、易爆、剧毒、放射源等化学危险物品。

2.14生活区宿舍内应有必要的生活设施和必要的生活空间，设置可开启式窗户，保持整洁和通风。

2.15施工现场设置的临时食堂必须建立食品卫生管理制度，严格执行食品卫生有关管理规定，具有必要的通风排风设施、清洗消毒设施和杜绝传染疾病的措施，食堂要指定专人管理。

2.16施工现场生活饮用水必须符合规定，供应卫生饮水应有固定的盛水容器并定期清洗消毒。

2.17施工现场的垃圾应存放在封闭式容器内，定期灭蝇，及时清运；厕所应经常清扫，定期消毒。

## 3.施工现场环境保护

3.1按照规定采取防治扬尘、噪声、固体废物和废水等污染环境的有效措施。

3.2对施工机械的噪声与振动扰民的，应采取相应措施予以控制。

3.3施工中需要占用道路，移动管线、电力、通讯等公共设施，临时停水、停气、停电、封路中断交通和进行爆破作业而影响环境时，必须经有关部门批准，事先告示。

## 4.施工现场安全防护

4.1施工现场的木工、钢筋、混凝土、卷扬机械、空气压缩机应搭设防砸、防雨的操作棚。

4.2施工现场施工类别和机械设备易发事故等危险作业区域必须按规定做好设置网、

4.3在施工现场安装、使用临时用电线路和用电设施的，必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ146-88）和安全操作规程的要求，必须由专业技术人员负责管理，配电箱、开关箱等设施必须确定检修和维护责任人。施工现场配电箱必须规范达标，要有明显标识和警示标志，并严禁乱接乱拉，线路不得有裸露、破皮接地等情况。

## 5.附则

本管理制度未尽事宜之处由项目部工程部负责解释和修改。

# 第十七章 技术资料签字制度

## 1.技术资料签字制度的目的

为了更好的贯彻执行业主、监理、设计、指挥部等有关项目技术资料管理的精神和要求，加强项目施工过程中技术资料管理，明确各项技术资料签字人员工，使项目技术资料管理工作规范化、标准化、制度化，并在实际工作中更具有操作性，确保项目部技术资料签字顺畅，特制定本管理程序。

## 2.技术资料签字主要内容

技术资料签字的主要包括：工程检验批、技术交底、施工方案、作业指导书等

## 3.工作程序

3.1、重大施工方案编制（如模板支架、大型设备安装、安全预案等）：主管工程师负责方案的编制，工程部长负责复核，项目总工负责审核，报公司技术负责人审批。

3.2、一般施工方案编制：主管工程师负责方案的编制，工程部长负责复核，项目总工负责审核，项目负责人审批。

3.3、技术交底：工程师负责交底编制，主管负责复核，现场负责人、领工员、安全员、施工班组、现场施工班组作业人员接受签字。

3.4、现场收方单：现场主管负责记录，参加人员均应签字；收方数量计算单：现场主管负责计算，工程部长负责复核，项目总工负责审核。

3.5、测量记录：主镜测量人员记录、测量主管工程师复核、工程部长或总工负责审核。

3.6、测量技术交底：测量主管工程师负责交底编制，技术主管负责复核，现场负责人、领工员、施工班组接受签字。

3.7、实验记录：实验栏签字由实验员谁实验谁签字，实验室主任负责复核。

3.8、旁站记录由旁站人员、现场负责人、班组长负责签字。

## 4.附则

本管理制度未尽事宜之处由项目部工程部负责解释和修改。

# 第十八章 技术资料保管制度

## 1.技术资料保管制度的目的

为了更好保管各种施工资料的完整性，加强项目施工过程中原始资料的保存，为后期施工有依据，特制定本管理程序。

## 2.技术资料保管主要内容

技术资料保管的主要包括：施工原始资料、检验批等。

## 3.工作程序

3.1、基础技术资料管理的范围：主要包括项目各级设计文件、施工图纸、标准设计图纸；有关协议、纪要；施工组织设计、施工方案、技术管理制度、作业指导书、技术交底书、；线路复测、施工控制网测量资料；试验和检验资料、混凝土配合比设计资料、工程质量验收资料；变更设计相关文件；资料管理目录、台帐，项目工程技术总结，竣工文件，工序验收及竣工交验资料；设计施工规范、质量验收标准和其它技术资料（含文字、图片、图纸）；其它技术管理相关资料等。

3.2、基础技术资料应由各级技术部门具体负责，定人定岗、实行分级管理。各单位应建立技术资料管理责任制，健全文件资料收、发、保管、借阅制度，责任到人。资料管理人员应建立专门的资料收发、借阅登记台帐，对技术文件及资料归类编号管理。

3.3、对技术文件的有效性要进行标识。标识的依据是建设、设计单位的书面通知、设计文件审核结果、上级单位的文件、书面通知及国家颁布的各项规范等。需保存作为参考的无效技术文件应有作废标识，并注明作废的日期和依据。工程部由资料员韩冲负责，试验室由实验员周磊负责。

3.4、项目经理部应定期检查所属各部门工程建设标准、规范使用情况。同时定期将本项目所使用的工程建设标准、规范目录上报上级工程管理部核查。设计文件、标准图、技术规范、施工记录等技术文件和资料由资料员韩冲负责保管，完善保管、借阅登记制度。对重要的文件资料进行明确界定，不得由个人私自保管，对需保密的工程资料建立保密制度，并严格执行。

3.5、项目经理部应针对拥有的技术资料建立以下目录（数量较大时应建立分级目录）：

（1）项目技术资料总目录；

（2）项目技术台帐目录；

（3）建设单位及监理方技术文件目录；

（4）设计文件目录；

（5）规范、标准及标准图目录；

（6）施组、方案、专项措施目录；

（7）局、子（分）公司技术管理文件目录；

（8）项目经理部技术管理文件目录；

（9）工程日志本目录；

（10）测量记录本目录；

（11）竣工文件需要的技术资料目录；

（12）其他各类技术资料目录。

3.6、工程部应根据各自职责建立健全相关技术工作台帐和目录，主要有：工程数量台帐、设计变更台帐、收方计量台帐、计量支付（验工计价）台帐、计量设备台帐、技术会议纪要台帐、技术交底台帐、设计文件审核台帐、隐蔽工序检查台帐、特殊过程控制记录台帐、检测试验台帐、设计文件及标准图目录、技术标准规范目录、技术文件收发台帐等。

3.7、外业测量及重要的计算、设计、编纂工作的技术资料，应由第二人复核或检算，以确保数据及资料的准确无误；文整后的文件资料还应由第二人进行校对，避免文整错误产生。

3.8、项目技术管理办法、人员分工、专业工程师职责应有完整的书面资料，分发到人，建立技术管理图表上墙制度和技术资料管理制度。

3.9、各部门要有公开的电子邮箱、即时通等网上联络、电子资料传送、接收方式和手机、电话联系渠道，每个工作日要有人负责接收通过各种渠道交流的信息。上下级之间的工作联系要保留书面记录，包括书面技术文件收发记录、电话记录、电子方式资料传送记录等。

3.10、应根据工程要求选用国家标准、行业标准和地方标准，对其有效性进行确认并标识。做好新颁技术标准的宣贯及新旧标准的衔接实施工作。

3.11、施工技术管理文件要真实、客观，质量符合要求，满足施工生产需要。

3.12、项目实施过程中要留存必要的现场影像资料。工程竣工后要及时完成竣工文件编制、工程技术总结撰写和科研、工法成果总结。项目结束后要认真向上级技术管理部门移交相关技术资料。

3.13、各种技术资料应做到内容填写正确，字迹工整，目录清晰，建立标准编码，要满足信息化管理和检索的要求。

3.14、对于机密文件应加强管理，作明确标识，单独清点核对编号。严格借阅手续，控制使作范围，只能在专用资料室内借阅，不得带出。机密文件的分发传递过程要密封包装，邮递严格挂号登记。机密文件不得复制，应单独存放专用箱柜内，钥匙由专人保管，节假日房间和箱柜要加封。

## 4.附则

本管理制度未尽事宜之处由项目部工程部负责解释和修改。

# 第十九章 技术工作交接制度

## 1.技术工作交接制度的目的

为了更好保证技术人员外调、离职相互工作交接的完整性，加强后续工作，特制定本制度。

## 2.技术工作交接制度主要内容

技术工作交接的主要包括：在岗期间主要负责的工作内容、外调离岗未完成的工作等

## 3.工作程序

3.1、工程部长调动岗位：由项目总工主持，被调动人所掌握的工程资料、未完工作，重要的设备仪器应向接替工程技术人员作书面交接双方签字，完善交接手续。

3.2、资料员调动岗位：由项目总工主持，被调动人所掌握的工程资料、未完工作，重要的设备仪器应向接替工程技术人员作书面交接双方签字，完善交接手续。

3.3、技术主管调动岗位：由工程部长主持，被调动人所掌握的工程资料、未完工作，重要的设备仪器应向接替工程技术人员作书面交接双方签字，完善交接手续。

3.4、测量主管调动岗位：由项目总工主持，被调动人所掌握的工程资料、未完工作，重要的设备仪器应向接替工程技术人员作书面交接双方签字，完善交接手续。

3.5、员工调动岗位：由项目负责人主持，被调动人所掌握的工程资料、未完工作，重要的设备仪器应向接替工程技术人员作书面交接双方签字，完善交接手续。

## 4.附则

本制度未尽事宜之处由项目部工程部负责解释和修改。

# 第二十章 测量复核制度

## 1.测量复核制度的目的

为了更好保证测量施工过程中减少由于测量错误而导致的工程质量事故、返工，特制定本制度。

## 2.测量复核制度制度主要内容

测量复核制度的主要包括：交接桩测量、控制网测量、施工放样等。

## 3.工作程序

3.1、现场实施测量作业，必须使用专业记录簿逐项记录测量数据，原则上用铅笔书写，禁止使用圆珠笔或钢笔。

3.2、测量工作的内业资料必须有两人独立计算，校核无误后方可使用。

3.3、在申报公司技术部门复测时，必须同时报送内业测量资料。

3.4、重要部位的放样（如线路中线、结构边线等）应采用2个测量人员用不同方法分别进行计算，并报请工程部部长审核，签认后执行。

3.5、重要工程、控制工程、施工复测等测量必须有测量成果书，报请项目部总工程师签认、报监理审核批准。测量成果书应资料齐全，计算准确，文整清楚，签字齐全；测量成果资料（书）为受控资料，应按受控资料的有关规定办理。

3.6、测量复核时，临时组建2个测量小组，临时测量小组必须独立计算资料,优先选用具有闭合条件的方法,严禁直接使用上报的测量计算资料,避免误差造成超限产生的错误。

3.7、测量轴线、基点应与相邻施工段至少三个基点进行重叠衔接。

3.8、在开工初期，基线、控制网、已开工的重点工程，由公司进行复核测量。中桩、基线桩、导线桩、水准基点桩及其加密桩的复测由项目总工程师制定，工程部长组织，专职测量工程师实施。

3.9、结构定位测量计算资料，由测量主管计算，技术主管负责复核，工程部长负责审核后方能实施。

## 4.附则

本制度未尽事宜之处由项目部工程部负责解释和修改。

# 第二十一章 重大问题请示报告制度

## 1.重大问题请示报告制度的目的

为了更好保证在施工过程出现的意外事故等能够及时的得到妥善的处理，特制定本制度。

## 2.重大问题请示报告制度主要内容

坚持下级服从上级，个人服从组织的原则，严格履行岗位职责，不侵权，不越权，重大问题及时请示报告。请示报告可根据情况采取口头或书面形式，重要的事项和情况必须有详细的书面材料。

## 3.工作程序

3.1、请示报告重大问题，一般采用正式文件或传真电报。遇有紧急情况，可先用电话请示报告，也可当面向上级口头请示报告。

3.2、凡请示的重大问题，必须在上级有明确答复后再执行，特殊情况下，也可边请示报告边做准备。

3.3、请示报告要坚持实事求是，不得虚报瞒报、弄虚作假。

3.4、请示的问题，如上级不同意或有部份修改，坚决做到下级服从上级。

## 4.附则

本制度未尽事宜之处由项目部工程部负责解释和修改。

中国中铁杭海城际铁路工程项目经理部第三标段项目部工程技术管理制度。

# 第二十二章 技术数据复核及检算制度

## 1.技术数据复核及检算制度的目的

为了更好保证在施工过程所产生的各项技术数据的准确性，降低由于技术数据提供错误或检算失误等导致的损失，特制定本制度。

## 2.技术数据复核及检算制度主要内容

技术数据复核及检算主要包含：施工方案各项数据、测量数据、技术交底等

## 3.工作程序

3.1、重大施工方案编制：主管工程师负责方案的编制，工程部长负责复核，项目总工负责审核，报公司技术负责人审批。

3.2、一般施工方案编制：主管工程师负责方案的编制，工程部长负责复核，项目总工负责审核，项目负责人审批。

3.3、技术交底：工程师负责交底编制，主管负责复核，现场负责人、领工员、安全员、施工班组接受签字。

3.4、现场收方单、收方数量计算单：现场主管负责计算，工程部长负责复核，项目总工负责审核。

3.5、测量记录：测量记录因现场作业条件所限，应在返回室内后核对记录，避免错误产生。主镜测量人员记录、测量主管工程师复核。

3.6、测量技术交底：测量主管工程师负责交底编制，技术主管负责复核，现场负责人、领工员、施工班组接受签字。

3.7、试验记录：试验员负责计算，试验室主任负责复核。

## 4.附则

本制度未尽事宜之处由项目部工程部负责解释和修改。