附件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **生态环境保护百日攻坚重大环保项目建设进度表**  （生活垃圾应急堆放场项目）截止8.15 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目建设时间具体计划安排 | 建设类型 | 项目建设进展 | 备注（上周进度） |
| 1 | 许村镇 | 选址于胜利东湖组，占地5亩（一般农用地），按填埋场标准建设，并考虑再建钢结构房屋 | 填埋场 | 因周边群众反应较为激烈，该项目暂停 | 已于8月7日进场施工 |
| 2 | 长安镇 | 选址于东陈村，占地12亩（建设用地），按填埋场标准建设 | 填埋场 | 因渣土出运原因，该项目本周停工，总体进度仍然只有50% | 正在施工，已完成总工程量的50% |
| 3 | 周王庙镇 | 选址于之江村1组，占地10亩(一般农用地)，先期建设3亩，采用干湿分类露天堆放形式，6月20日前完成项目建设 | 露天堆放 | 建安工程已完成，继续完善管理用房、制度牌等附属设施 | 建安工程已完成，继续完善监控、制度牌等附属设施 |
| 4 | 盐官镇 | 选址于群益村联红组，占地10亩（部分建设用地部分一般农用地），按填埋场标准建设 | 填埋场 | 无进展 | 完成施工设计，施工前期准备中，无法确定开工时间 |
| 5 | 丁桥镇 | 选址于海潮村青春路西，占地10亩（一般农用地），按填埋场标准建设，一期建设6亩，库容0.6万余吨 | 填埋场 | 正在施工，已完成总工程量的65% | 正在施工，已完成总工程量的60% |
| 6 | 斜桥镇 | 选址于永合村原麦芽废旧厂房，占地3亩，采用干湿分类打包堆放形式。 | 室内堆放 | 已建成 | 建安工程已完成，正在完善监控、制度牌等附属设施 |
| 7 | 袁花镇 | 选址于阳光科技小镇北侧，占地10亩，先期建设4亩（建设用地），采用露天堆放形式 | 露天堆放 | 正在施工，已完成总工程量的90% | 正在施工，已完成总工程量的85% |
| 8 | 尖山新区 | 选址于江南总部厂店城C区靠东北侧3幢房子，1000平米每幢，先期建设1幢，采用室内堆放形式，预计6月10日前投用。 | 室内堆放 | ———— | 已建成 |
| 9 | 马桥街道 | 选址于民胜村08省道西侧，占地4.5亩（建设用地），按填埋场标准建设，设计库容0.4万吨。 | 填埋场 | 建安工程已完成，着手完善监控、标识等附属设施 | 正在施工，已完成总工程量的90% |
| 10 | 市级（海昌街道） | 选址于海昌街道光耀村，占地10亩（一般农用地），按填埋场标准建设，项目于5月11日进场施工，计划5月20完成坝体修筑，6月7日完成库区施工，6月10日建成 | 填埋场 | ———— | 已建成 |
|  | 攻坚内容：5月10日前完成生活垃圾应急堆放场选址，6月10日前建成并启用。 |  |  |  |  |